## CPH
Matriz de Pruebas
Proyecto: Documentación Electronica |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de DAMOP
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Doc Elect | Inicio | capturista | iclechuga | Bienvenida | Realizado | Direcciona al menú principal | Muestra Pantalla bienvenida
2 | Doc Elect | Firma e.firma | capturista | iclechuga | Validar | Realizado | Carga de archivos | Carga de documentos Certificado (cer) y Clave Privada (key)
3 | Doc Elect | Firma e.firma | capturista | iclechuga | Firmar | Realizado |  | Generación correcta
4 | Doc Elect | Firma e.firma | capturista | iclechuga | Descargar | Pendiente |  | Correcta Edición
5 | Doc Elect | Firma e.firma | capturista | iclechuga | Firmar Nuevo Documento | Pendiente |  | Eliinación Correcta
6 | Doc Elect | Firma e.firma | capturista | iclechuga | Ver Documentos Firmados | Pendiente |  | Registro Agregado
7 | Doc Elect | Documentos Firmados | capturista | iclechuga | Por firmar | Pendiente |  | Busqueda Correcta
8 | Doc Elect | Documentos Firmados | capturista | iclechuga | Enviados | Pendiente |  | Generación correcta
9 | Doc Elect | Documentos Firmados | capturista | iclechuga | Recibidos | Pendiente |  | Correcta Edición
10 | Doc Elect | Documentos Firmados | capturista | iclechuga | Histórico | Pendiente |  | Eliinación Correcta
11 | Doc Elect | Configuración | capturista | iclechuga | Agragar | Pendiente |  | Registro Agregado
12 | Doc Elect | Configuración | capturista | iclechuga | Editar Leyenda de la firma | Pendiente |  | Busqueda Correcta
13 | Doc Elect | Configuración | capturista | iclechuga | Protección de descarga de Documentos por token. | Pendiente |  | Generación correcta
14 |  |  | capturista | iclechuga | Editar Registro | Pendiente |  | Correcta Edición
15 |  |  | capturista | iclechuga | Eliminar Registro | Pendiente |  | Eliinación Correcta
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 41
Total general | 41
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto