## CPH
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  | Participantes: Adolfo Ángel García, San Juanita de Jesús Reyes Hinojosa, Abelino Olguín Morales | Tester: Iris Lechuga | [9 empty] | Etiquetas de fila | Suma de N°
[14 empty] | Error | 311
Flujo de Coordinación de Planeacion Hacendaria | [13 empty] | Pendiente | 242
Ambiente | N° | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Flujo de Estatus | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha | Realizado | 350
QA | 1 | Validacion de Cátalogo de Municipio Población |  |  |  |  | Pendiente | [6 empty] | Total general | 903
QA | 2 | Validacion de Cátalogo de Municipio Facturación |  |  |  |  | Pendiente
QA | 3 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Abierto |  | 2023-04-14
QA | 4 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / | Cerrado |  | 2023-04-14
QA | 5 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-14
QA | 6 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | 59 | Pendiente |  | 2023-04-14
QA | 7 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 8 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 9 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 10 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 11 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-14
QA | 12 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-14
QA | 13 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-14
QA | 14 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | 59 |  |  | 2023-04-14
QA | 15 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 16 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 17 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 18 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 19 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | / | Abierto | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 20 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | / | Pendiente de validacion | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 21 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente |  |  | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 22 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 23 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 24 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 25 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta |  |  | PDRMYE-159
QA | 26 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Realizado | Flujo Correcto |  |  | PDRMYE-159
QA | 27 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 28 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 29 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 30 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto |  |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 31 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 32 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 33 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 34 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 35 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 36 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 37 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 38 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 39 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 40 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 41 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado |  | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 42 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP |  |  |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14

## Datos (hidden)
Estatus
Pendiente
Realizado
Error

## CPH ACCIONES
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  | Participantes: Adolfo Ángel García, San Juanita de Jesús Reyes Hinojosa, Abelino Olguín Morales | Tester: Iris Lechuga
Flujo de Coordinación de Planeacion Hacendaria
Ambiente |  | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Botones Acciones | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
QA | 1 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.calzada | Ver Detalle de Cálculo | Diferencia en Centavos en los totales | Generación correcta |  |  |  | 2023-04-14
| 2 |  |  |  |  | Ver Trazabilidad | Realizado | Generación Correcta | - |  |  | 2023-04-14
| 3 |  |  |  |  | Calcelar | Realizado | Generación Correcta | - |  |  | 2023-04-14
| 4 |  |  |  |  | Agregar Ajuste
| 5 |  |  |  |  | Botón Agregar | Realizado en realizar el cálculo / diferencia en centavos | Totales Iguales |  |  |  | 2023-04-14
QA | 6 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.calzada | Ver Detalle de Cálculo | Diferencia en Centavos en los totales | Generación correcta |  |  |  | 2023-04-14
| 7 |  |  |  |  | Ver Trazabilidad | Realizado | Generación correcta |  |  |  | 2023-04-14
| 8 |  |  |  |  | Calcelar | Realizado | Generación correcta |  |  |  | 2023-04-14
| 9 |  |  |  |  | Agregar Ajuste
| 10 |  |  |  |  | Botón Agregar | Realizado | Generación correcta |  |  |  | 2023-04-14
QA | 11 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.calzada | Ver Detalle de Cálculo | Diferencia en Centavos en los totales | Totales Iguales |  |  |  | 2023-04-14
| 12 |  |  |  |  | Ver Trazabilidad | Realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-14
| 13 |  |  |  |  | Calcelar | Realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-14
| 14 |  |  |  |  | Agregar Ajuste
| 15 |  |  |  |  | Botón Agregar | Realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-14
QA | 16 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.calzada | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Generación Correcta
| 17 |  |  |  |  | Ver Trazabilidad | Realizado | Generación Correcta
| 18 |  |  |  |  | Calcelar | Realizado | Generación Correcta
| 19 |  |  |  |  | Agregar Ajuste
| 20 |  |  |  |  | Botón Agregar | Realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
QA | 21 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.calzada | Ver Detalle de Cálculo | Diferencia en Centavos en los totales | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
| 22 |  |  |  |  | Ver Trazabilidad | Realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
| 23 |  |  |  |  | Calcelar | Realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
| 24 |  |  |  |  | Agregar Ajuste
| 25 |  |  |  |  | Botón Agregar | Realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
QA | 26 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR INMUEBLES | capturista | oswaldo.calzada | Ver Detalle de Cálculo | Diferencia en Centavos en los totales | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
[6 empty] | Ver Trazabilidad | realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
[6 empty] | Calcelar | realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15
Agregar Ajuste
[6 empty] | Botón Agregar | realizado | Generación Correcta |  |  |  | 2023-04-15

## ADMINISTRACION
Ambiente | Flujo de Coordinacion de planeacion hacendaria |  | MENU | Accion | Validar |  |  | Resultado obtenido | Resultado Esperado | N° de indicente | Estatus incidente | N° de Tarea jira | Estatus de prueba |  | estado de salud de Pruebas
| 1 | Validacion de catalogo de municipio poblacion
| 2 | Validacion de catalogo de municipio Facturación
QA | n | Calculo de participaciones federales | Privilegios de Usuarios |  |  | Disrec | generacion | Error en el calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159 | Terminado | 1
QA | n | Calculo de participaciones federales |  | Agregar |  | Disrec | Validación | error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159 | pendiente | 1
[5 empty] | Validacion de Formulario |  |  | No tiene tooltip falta acento en campo no funciona filtro | Datos Correctos | 10251 | Abierto | PDRMYE-159 | pendiente | 1
Inserción
QA | n | Calculo de participaciones federales |  | Editar |  | Disrec | Cancelación |  |  |  |  | PDRMYE-159 | pendiente | 1
QA | n | Calculo de participaciones federales |  | Eliminar |  | Disrec | Envio a validador |  |  |  |  | PDRMYE-159 | pendiente | 1
Perfiles de Usuarios
Roles de Usuarios
Usuarios