## INAP - SFyTGENL
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-10-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 153
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 102
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 0 | 2022-05-11 | 2022-10-11
| Fase Inicio y Planificación |  |  |  | 23 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Sesión de Kickoff | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Objeto y Proyección del Alcance | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Levantamiento de Generalidades Técnicas | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Acta Constitución | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Reunión de cierre de fase | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 0% | 0%
[10 empty] | 83.33% | 83.33%
| Fase Diseño y Desarrollo |  |  |  | 411 | 2022-06-13 | 2022-09-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo de Administración
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 0% | 0%
| Catálogos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Avisos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eventos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Periodos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Menús |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fondos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Roles |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Mis cuentas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Bancos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| UMA |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Municipios |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Facturación |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Inflación y Crecimiento |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Tasa Interés BAXICO |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Módulo DCPH | [6 empty] | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Presupuesto Participaciones |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción I |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Coeficiente Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción II |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción III |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| FGP |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 70% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPS |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FOFIR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEXHI |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| COMP ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPSGyD |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ICV |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEIEF |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 30% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FISM |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FORTAMUN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAMOP |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Conceptos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Préstamos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| cálculo de intereses |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Descuentos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fideicomisos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes a fondos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Provisiones Economicas |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Anticipos de participaciones |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Transferencias del Predial |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Validación de suficiencia Presupuestal |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo DCCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Información ISAN, ICV |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
Módulo DPCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorizar Presupuesto |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorización de Pago |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Módulo Municipios(MICROSITIO) | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administración de Cuentas Bancarias |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administracion de Prestamos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Documentación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Solicitud de Provisiones Economicas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Actividades Administración
| Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Correos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Conexión AS400 |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Reporteria de Datos (Excel, pdf,csv) |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Alerta de Sistemas |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Migraciones de a BD |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| trazabilidad de la operación |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Firma Electronica |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Documentación de Código |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Diccionario de Datos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Applicacion Movil(Android / IOS)
| Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Look and feel
| Implementation |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Pruebas |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Ajustes |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Entregables
| Generación de Historias de Usuario |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Plan de trabajo |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Especificaciones funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-19 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales Usuarios |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-31 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fase Pruebas Unitarias e Integrales |  |  |  | 180 | 2022-09-14 | 2022-10-07 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas Unitarias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
Métodos
Funciones y Calculos individuales de las clases
| Pruebas de Integrales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
Consultas a la base de datos
Microservicios
| Pruebas de Funcionales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Interacción con la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Integraciones y Web Services | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Implementation | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Fase Públicación y Puesta a Punto |  |  |  | 141 | 2022-09-23 | 2022-10-10 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Preparación de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Alta y adaptaciones de ambiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Entregables | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Manuales de Usuario | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Informe de cumplimiento de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Procesos de Inicialización | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Ejecución de Procesos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Carta de Aceptación de Procesos Implementados | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Plan de soporte Post-productivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Arranque del sistema en productivo (Go-Live) | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documento de Cierre de Proyecto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reunión de Fin de Go-Live | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Matriz de incidencias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documentación de incidencias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reporte de cierre de soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 27.78% | 27.78%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]
Fecha de fin = [Dias requeridos]+[Fecha de inicio]
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Estatus (hidden)
Actividad terminada/validada | Adolfo Garcia
Actividad terminada/ en revisión | Juanita Reyes
Actividad en proceso | Gonzalo Cantu
Actividad iniciada | Rodolfo Zuñiga
Actividad no iniciada | Oliver Rentería
Alfonso Ortiz
Por Definir

## Inicio y Planificación
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Inicio y Planificación |  |  |  | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-11 | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Sesión de Kickoff | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Objeto y Proyección del Alcance | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Levantamiento de Generalidades Técnicas | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Acta Constitución | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Reunión de cierre de fase | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Diseño y Desarrollo
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 0 | 2022-06-13 | 2022-09-13
| Fase Diseño y Desarrollo |  |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-13 | 2022-09-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo de Administración
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
Bloqueo de Sesión
Perfil
Catálogos
| Avisos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eventos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Periodos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Menús | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Fondos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Roles | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Mis cuentas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bancos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| UMA | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Municipios | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Facturación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Inflación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Crecimiento | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Tasa Interés BAXICO | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Módulo CPH
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  |  | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-18
| Pop up Notificaciones |  |  |  | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  |  | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  |  | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Municipios
| Agregar |  |  |  | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Fondos
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Presupuesto
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de UMA
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Inflación
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Crecimiento
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Facturación
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Recaudación
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Población
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de Territorio
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Administración de pobreza
| Agregar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  |  | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  |  | 1 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  |  | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada
Articulos
| Dashboard Articulo 14 Fracción I | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generar plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard predial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard población y territorio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard carencia social | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Cálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Dashboard Articulo 14 Fracción II
| Dashboard población | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| generar plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard proyección población | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Cálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Dashboard Articulo 14 Fracción III
| Dashboard eficiencia recaudatoria | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| generar plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard crecimiento recaudación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Cálculo de coeficiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Participaciones Federales
| Dashboard Participaciones Federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Envío general Participaciones Federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track general Participaciones Federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Fondo General (FG) | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FG | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Avance programático Fondo General | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Cancelación Fondo General | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial Fondo Fomento Municipal 70 % (FFM 70% )
| Carga inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FFM 70 | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial Fondo Fomento Municipal 30 % (FFM 30% )
| Carga Inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FFM 30 | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
| Carga inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard IEPS | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial Impuesto sobre la Venta Final de Gasolinas y Diesel (IEPS GyD)
| Carga inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard IEPS GyD | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial ISR Bienes Inmuebles
| Carga inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISR Bienes Inmuebles | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)
| Carga inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FOFIR | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)
| Carga inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISAN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Configuración inicial Compensación ISAN
| Carga inicial | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Comp. ISAN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Participaciones Estatales
| Carga configuración inicial fondo ISN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Carga inicial fondo ICV
| Carga Configuración inicial ICV | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva de ICV - (Plantilla) | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ICV | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Aportaciones Estatales
| Dashboard Fondo Ultracrecmiento | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga configuración inicial Fondo Ultracrecimiento | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Dashboard Fondos Descentralizado
| Carga configuración inicial Fondo Descentralizado | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Dashboard Fondos Seguridad
| Carga configuración inicial Fondo Seguridad | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Aportaciones Federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FORTAMUN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga configuración inicial Fondo FORTAMUN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FISM | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga configuración inicial Fondo FISM | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de estadísticas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de reportes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Módulo DAMOP
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  |  | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-18
| Pop up Notificaciones |  |  |  | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  |  | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  |  | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Municipios | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Insertar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contactar Municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ver Detalles | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Modificar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Subida de Archivos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Descarga de PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Avisos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Eventos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de Conceptos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard tasa interés BANXICO | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Anticipo Participaciones | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Copiar información del mes anterior | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Ajuste | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Enviar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de Solicitud de Recursos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga de documento | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Copiar información del mes anterior | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de Solicitud de Recursos sección Solicitudes Pendientes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de Solicitud de Recursos sección Solicitudes Autorizadas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de Solicitud de Recursos sección Solicitudes Canceladas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Participaciones Federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda general | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorizar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Enviar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ICV | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Aportaciones Federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FORTAMUN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FISM | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de detalles por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Adjuntar oficio por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventana repositorio de oficios por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton borrar oficio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton configurar oficio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de detalles por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Adjuntar oficio por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventana repositorio de oficios por municipio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton borrar oficio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton configurar oficio | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Enviar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Enviar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo contacto con municipios | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de reportes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de Estadísticas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Calendario | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Módulo DAF
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  |  | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-18
| Pop up Notificaciones |  |  |  | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  |  | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  |  | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo General | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Participación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo ISN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo ICV | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de Ultracrecimiento | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo Descentralizado 40% | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo Descentralizado 60% | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de Seguridad | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de FORTAMUN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de FISM | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de SPEI | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Subida de archivos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de Estadísticas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generacion de graficas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Módulo DCCP
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  |  | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-18
| Pop up Notificaciones |  |  |  | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  |  | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  |  | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo General | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Participación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo ISN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo ICV | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de Ultracrecimiento | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo Descentralizado 40% | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo Descentralizado 60% | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de Seguridad | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de FORTAMUN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de FISM | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Módulo DPCP
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  |  | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-18
| Pop up Notificaciones |  |  |  | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  |  | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  |  | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo General | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Participación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo ISN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo ICV | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de Ultracrecimiento | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo Descentralizado 40% | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo Descentralizado 60% | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de Seguridad | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de FORTAMUN | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondo de FISM | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Mes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de Estadísticas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de graficas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Módulo para municipios
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  |  | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-18
| Pop up Notificaciones |  |  |  | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  |  | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  |  | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard mis cuentas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Solicitud de recursos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga de documentos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| PDF generado por la solicitud de recursos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard menu preguntas frecuentes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Subida de Archivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard menu preguntas frecuentes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Módulo para Entidades Federativas
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  |  | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-18
| Pop up Notificaciones |  |  |  | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  |  | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  |  | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard mis cuentas | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Facturación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas de visualización de detalle | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Solicitud de recursos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga de documentos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| PDF generado por la solicitud de recursos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard menu preguntas frecuentes | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Subida de Archivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada
Actividades Administración
| Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 2 |  |  | En progreso | Actividad iniciada
| Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Correos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Conexión AS400 |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Migraciones de a BD |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Documentación de Código |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Diccionario de Datos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Applicacion Movil(Android / IOS)
| Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Look and feel
| Implementation |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Pruebas |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Ajustes |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Entregables
| Generación de Historias de Usuario |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12
| Generación de Plan de trabajo |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12
| Generación de Especificaciones funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12
| Generación de Manuales funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12
| Generación de Manuales Usuarios |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Revisar
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 411 | 2022-06-13 | 2022-09-13
| Fase Diseño y Desarrollo |  |  | 2022-06-13 | 411 | 2022-06-13 | 2022-09-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo de Administración
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 0% | 0%
| Catálogos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Avisos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eventos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Periodos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Menús |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fondos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Roles |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Mis cuentas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Bancos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| UMA |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Municipios |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Facturación |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Inflación y Crecimiento |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Tasa Interés BAXICO |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Módulo CPH | [6 empty] | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Presupuesto Participaciones |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción I |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Coeficiente Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción II |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción III |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| FGP |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 70% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPS |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FOFIR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEXHI |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| COMP ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPSGyD |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ICV |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEIEF |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 30% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FISM |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FORTAMUN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAMOP |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Conceptos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Préstamos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| cálculo de intereses |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Descuentos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fideicomisos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes a fondos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Provisiones Economicas |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Anticipos de participaciones |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Transferencias del Predial |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Validación de suficiencia Presupuestal |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo DCCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Información ISAN, ICV |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
Módulo DPCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorizar Presupuesto |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorización de Pago |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Módulo Municipios(MICROSITIO) | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administración de Cuentas Bancarias |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administracion de Prestamos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Documentación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Solicitud de Provisiones Economicas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Actividades Administración
| Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Correos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Conexión AS400 |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Reporteria de Datos (Excel, pdf,csv) |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Alerta de Sistemas |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Migraciones de a BD |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| trazabilidad de la operación |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Firma Electronica |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Documentación de Código |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Diccionario de Datos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Applicacion Movil(Android / IOS)
| Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Look and feel
| Implementation |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Pruebas |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Ajustes |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Entregables
| Generación de Historias de Usuario |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Plan de trabajo |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Especificaciones funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-19 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales Usuarios |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-31 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]
Fecha de fin = [Dias requeridos]+[Fecha de inicio]
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Pruebas Unitarias e Integrales
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Fase Pruebas Unitarias e Integrales |  |  |  | 180 | 2022-03-18 | 2022-09-22 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas Unitarias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Métodos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Funciones y Calculos individuales de las clases | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas de Integrales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Consultas a la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Microservicios | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas de Funcionales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Interacción con la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Integraciones y Web Services | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Implementation | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Públicación y Puesta a Punto
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Publicación y Puesta a Punto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Preparación de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Alta y adaptaciones de ambiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Arranque del sistema en productivo (Go-Live) | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documento de Cierre de Proyecto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reunión de Fin de Go-Live | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Soporte | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Matriz de incidencias | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Documentación de incidencias | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Reporte de cierre de soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Entregables | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Manuales de Usuario | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Informe de cumplimiento de capacitación | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Evidencia de Procesos de Inicialización | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Ejecución de Procesos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Carta de Aceptación de Procesos Implementados | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Plan de soporte Post-productivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Gráficos de desempeño
| ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega
| INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz
Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares
DESEMPEÑO POR RESPONSABLE |  |  |  | DESEMPEÑO POR ETAPA
| % Eficacia | % Eficiencia | % Evaluación |  | % Eficacia | % Eficiencia | % Evaluación
Luis Kei Torres | 20.83% | 20.83% | 20.83% | PREPARE | 83.33% | 83.33% | 83.33%
|  |  |  | EXPLORE | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | REALICE | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | DEPLOY | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL | 20.83% | 20.83% | 20.83%