## INAP - SFyTGENL
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-10-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 153
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 102
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 0 | 2022-05-11 | 2022-10-11
| Fase Inicio y Planificación |  |  |  | 23 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Sesión de Kickoff | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Objeto y Proyección del Alcance | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Levantamiento de Generalidades Técnicas | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Acta Constitución | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Reunión de cierre de fase | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 0% | 0%
[10 empty] | 83.33% | 83.33%
| Fase Diseño y Desarrollo |  |  |  | 411 | 2022-06-13 | 2022-09-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo de Administración
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 0% | 0%
| Catálogos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Avisos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eventos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Periodos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Menús |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fondos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Roles |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Mis cuentas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Bancos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| UMA |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Municipios |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Facturación |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Inflación y Crecimiento |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Tasa Interés BAXICO |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Módulo DCPH | [6 empty] | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Presupuesto Participaciones |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción I |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Coeficiente Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción II |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción III |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| FGP |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 70% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPS |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FOFIR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEXHI |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| COMP ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPSGyD |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ICV |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEIEF |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 30% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FISM |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FORTAMUN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAMOP |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Conceptos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Préstamos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| cálculo de intereses |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Descuentos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fideicomisos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes a fondos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Provisiones Economicas |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Anticipos de participaciones |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Transferencias del Predial |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Validación de suficiencia Presupuestal |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo DCCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Información ISAN, ICV |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
Módulo DPCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorizar Presupuesto |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorización de Pago |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Módulo Municipios(MICROSITIO) | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administración de Cuentas Bancarias |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administracion de Prestamos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Documentación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Solicitud de Provisiones Economicas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Actividades Administración
| Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Correos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Conexión AS400 |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Reporteria de Datos (Excel, pdf,csv) |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Alerta de Sistemas |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Migraciones de a BD |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| trazabilidad de la operación |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Firma Electronica |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Documentación de Código |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Diccionario de Datos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Applicacion Movil(Android / IOS)
| Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Look and feel
| Implementation |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Pruebas |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Ajustes |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Entregables
| Generación de Historias de Usuario |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Plan de trabajo |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Especificaciones funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-19 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales Usuarios |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-31 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fase Pruebas Unitarias e Integrales |  |  |  | 180 | 2022-09-14 | 2022-10-07 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas Unitarias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
Métodos
Funciones y Calculos individuales de las clases
| Pruebas de Integrales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
Consultas a la base de datos
Microservicios
| Pruebas de Funcionales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Interacción con la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Integraciones y Web Services | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Implementation | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Fase Públicación y Puesta a Punto |  |  |  | 141 | 2022-09-23 | 2022-10-10 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Preparación de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Alta y adaptaciones de ambiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Entregables | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Manuales de Usuario | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Informe de cumplimiento de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Procesos de Inicialización | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Ejecución de Procesos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Carta de Aceptación de Procesos Implementados | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Plan de soporte Post-productivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Arranque del sistema en productivo (Go-Live) | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documento de Cierre de Proyecto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reunión de Fin de Go-Live | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Matriz de incidencias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documentación de incidencias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reporte de cierre de soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 27.78% | 27.78%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]
Fecha de fin = [Dias requeridos]+[Fecha de inicio]
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Estatus (hidden)
Actividad terminada/validada | Adolfo Garcia
Actividad terminada/ en revisión | Juanita Reyes
Actividad en proceso | Gonzalo Cantu
Actividad iniciada | Rodolfo Zuñiga
Actividad no iniciada | Oliver Rentería
Alfonso Ortiz
Por Definir

## Inicio y Planificación
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Inicio y Planificación |  |  |  | 30 | 2022-05-11 | 2022-07-15 | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Sesión de Kickoff |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Levantamiento de Generalidades Técnicas |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-07-14 | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Reunion de levantamiento CPH |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15
| Reunion de levantamiento DAMOP |  |  |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16
| Reunion de levantamiento CPH |  |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-17
| Reunion de levantamiento CPH |  |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20
| Reunion de levantamiento CPH |  |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21
| Reunion de levantamiento DAMOP |  |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-22
| Reunion de levantamiento DAMOP |  |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-24
| Reunion de levantamiento DAMOP |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30
| Reunion de levantamiento DAMOP |  |  |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-13
| Reunion de levantamiento DAF |  |  |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-13
| Reunion de levantamiento DCCP |  |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-14
| Reunion de levantamiento DPCP |  |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-14
| Objeto y Proyección del Alcance |  |  |  |  | 2022-07-08 | 2022-08-23 | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Reunion_AVANCES_Semanal |  |  |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-08
| Reunion_AVANCES_Semanal |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-07-15
| Reunion_AVANCES_Semanal |  |  |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-22
| Reunion_AVANCES_Semanal |  |  |  |  | 2022-07-29 | 2022-07-29
| Reunion_AVANCES_Semanal |  |  |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-05
| Reunion_AVANCES_Semanal |  |  |  |  | 2022-08-12 | 2022-08-12
| Reunion_AVANCES_Semanal |  |  |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-19
| Acta Constitución | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Reunión de cierre de fase |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Diseño y Desarrollo
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 0 | 2022-06-13 | 2022-09-13
| Fase Diseño y Desarrollo | [6 empty] | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Módulo de Administración |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
| Login |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Logout |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-05 | 2022-08-07 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Bloqueo de Sesión |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-07 | 2022-08-08
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-03
| Administración de Usuarios |  |  | Juanita Reyes |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Roles y Permisos |  |  | Juanita Reyes |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo CPH |  |  | Adolfo Garcia | 0 | 2022-08-08 | 2022-08-08
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-03 | 2022-08-07
| Pop up Notificaciones |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-07 | 2022-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  | Adolfo Garcia | 5 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Municipios |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-08-16 | 2022-08-16
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondos |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-08-29 | 2022-08-29
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-09-09 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Presupuesto |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-09-11 | 2022-09-11
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-09-22 | 2022-09-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de UMA |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-09-24 | 2022-09-24
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-10-02 | 2022-10-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Inflación |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-10-07 | 2022-10-07
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-10-15 | 2022-10-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Crecimiento |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-10-20 | 2022-10-20
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-10-28 | 2022-10-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Facturación |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-11-02 | 2022-11-02
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-11-05 | 2022-11-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-11-13 | 2022-11-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Recaudación |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Población |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-11-28 | 2022-11-28
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Territorio |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-12-11 | 2022-12-11
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-12-14 | 2022-12-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de pobreza |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-12-24 | 2022-12-24
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-01-01 | 2023-01-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-01-04 | 2023-01-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Articulos |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-01-06 | 2023-01-06
| Dashboard Articulo 14 Fracción I |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generar plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard predial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard población y territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-01-18 | 2023-01-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard carencia social |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Cálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-01-23 | 2023-01-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Articulo 14 Fracción II |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-01-30 | 2023-01-30
| Dashboard población |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| generar plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-02-03 | 2023-02-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-02-05 | 2023-02-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard proyección población |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-02-17 | 2023-02-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Cálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-02-19 | 2023-02-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-02-22 | 2023-02-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Articulo 14 Fracción III |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-02-26 | 2023-02-26
| Dashboard eficiencia recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-02-26 | 2023-03-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| generar plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-03-02 | 2023-03-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-03-04 | 2023-03-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard crecimiento recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva - plantilla |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Recálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar información individual |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-03-16 | 2023-03-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Cálculo de coeficiente |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-03-18 | 2023-03-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Participaciones Federales |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-03-25 | 2023-03-25
| Dashboard Participaciones Federales |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-03-25 | 2023-03-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Envío general Participaciones Federales |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track general Participaciones Federales |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-03-31 | 2023-04-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Fondo General (FG) |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-04-02 | 2023-04-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FG |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-04-09 | 2023-04-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Avance programático Fondo General |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-04-13 | 2023-04-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso Cancelación Fondo General |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-04-16 | 2023-04-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Fondo Fomento Municipal 70 % (FFM 70% ) |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-04-20 | 2023-04-20
| Carga inicial |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FFM 70 |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-04-22 | 2023-04-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Fondo Fomento Municipal 30 % (FFM 30% ) |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-05-07 | 2023-05-07
| Carga Inicial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-07 | 2023-05-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FFM 30 |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-10 | 2023-05-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-05-21 | 2023-05-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-05-24 | 2023-05-24
| Carga inicial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard IEPS |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Impuesto sobre la Venta Final de Gasolinas y Diesel (IEPS GyD) |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-06-10 | 2023-06-10
| Carga inicial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard IEPS GyD |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-06-22 | 2023-06-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial ISR Bienes Inmuebles |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-06-27 | 2023-06-27
| Carga inicial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISR Bienes Inmuebles |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-07-06 | 2023-07-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-07-09 | 2023-07-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-07-14 | 2023-07-14
| Carga inicial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard FOFIR |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-07-20 | 2023-07-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-07-23 | 2023-07-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-07-28 | 2023-07-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-07-31 | 2023-07-31
| Carga inicial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISAN |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-08-03 | 2023-08-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-08-06 | 2023-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-08-09 | 2023-08-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración inicial Compensación ISAN |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-08-17 | 2023-08-17
| Carga inicial |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Comp. ISAN |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-08-26 | 2023-08-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-08-31 | 2023-09-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Participaciones Estatales |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-09-03 | 2023-09-03
| Carga configuración inicial fondo ISN |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-09-03 | 2023-09-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISN |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-09-06 | 2023-09-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-09-09 | 2023-09-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Fondo ICV |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Carga Configuración inicial ICV |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-09-20 | 2023-09-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva de ICV - (Plantilla) |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ICV |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-09-28 | 2023-10-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Aportaciones Estatales |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Dashboard Fondo Ultracrecmiento |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga configuración inicial Fondo Ultracrecimiento |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-10-12 | 2023-10-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos Descentralizado |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-26
| Carga configuración inicial Fondo Descentralizado |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-10-29 | 2023-11-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-11-01 | 2023-11-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos Seguridad |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-10
| Carga configuración inicial Fondo Seguridad |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-11-16 | 2023-11-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-11-19 | 2023-11-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-11-24 | 2023-11-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Aportaciones Federales |  |  | Adolfo Garcia |  | 2023-11-26 | 2023-11-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FORTAMUN |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-11-26 | 2023-11-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga configuración inicial Fondo FORTAMUN |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-12-02 | 2023-12-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-12-08 | 2023-12-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-12-10 | 2023-12-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FISM |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga configuración inicial Fondo FISM |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-12-16 | 2023-12-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de reporte |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2023-12-30 | 2024-01-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de estadísticas |  |  | Adolfo Garcia | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de reportes |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2024-01-06 | 2024-01-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo DAMOP |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 4 | 2022-08-02 | 2022-08-06
| Pop up Notificaciones |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-08-05 | 2022-08-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  | Gonzalo Cantu | 5 | 2022-08-07 | 2022-08-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Municipios |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Insertar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contactar Municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ver Detalles |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-17 | 2022-08-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Modificar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Subida de Archivos |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Descarga de PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Avisos |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Eventos |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-09-11 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Conceptos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración tasa interés BANXICO |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Visualizar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | No comenzado
| Job de Ejecucion automatica |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | No comenzado
| Anticipo Participaciones |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-10-01 | 2022-10-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-10-09 | 2022-10-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga masiva |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-10-13 | 2022-10-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Copiar información del mes anterior |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Ajuste |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-10-16 | 2022-10-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Enviar |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Solicitud de Recursos |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-10-23 | 2022-10-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-10-30 | 2022-11-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga de documento |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Copiar información del mes anterior |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-11-04 | 2022-11-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de Solicitud de Recursos sección Solicitudes Pendientes |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard de Solicitud de Recursos sección Solicitudes en trámite |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Participaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-11-12 | 2022-11-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda general |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorizar |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-11-19 | 2022-11-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Enviar |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ISN |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-12-02 | 2022-12-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-12-04 | 2022-12-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard ICV |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Aportaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2022-12-19 | 2022-12-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FORTAMUN |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Fondos FISM |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-12-31 | 2023-01-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda de Año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Autorización |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Proceso de Envío |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-01-07 | 2023-01-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Track |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de detalles por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Adjuntar oficio por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventana repositorio de oficios por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton borrar oficio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton configurar oficio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2023-02-02 | 2023-02-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de detalles por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Adjuntar oficio por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventana repositorio de oficios por municipio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton borrar oficio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| boton configurar oficio |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos |  |  | Gonzalo Cantu |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-02-25 | 2023-02-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Enviar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro mes |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro año |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Filtro busqueda |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dash board |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Autorizar |  |  | Gonzalo Cantu | 1 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Enviar |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-03-16 | 2023-03-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de Track |  |  | Gonzalo Cantu | 2 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo contacto con municipios |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de reportes |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2023-03-23 | 2023-03-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generador de Estadísticas |  |  | Gonzalo Cantu | 6 | 2023-03-26 | 2023-04-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Calendario |  |  | Gonzalo Cantu | 5 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo DAF |  |  |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-29
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 4 | 2022-08-30 | 2022-09-03
| Pop up Notificaciones |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-09-03 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-09-07 | 2022-09-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga de Speis |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-09-12 | 2022-09-17
| Generación de Estadísticas |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-09-17 | 2022-09-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generacion de graficas |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo DCCP |  |  | Juanita Reyes |  | 2022-09-27 | 2022-09-27
| Bloqueo de Sesión |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Completado | Actividad terminada/ en revisión
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 4 | 2022-09-29 | 2022-10-03
| Pop up Notificaciones |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Consulta |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-10-12 | 2022-10-17
| Módulo DPCP |  |  | Adolfo Garcia |  | 2024-01-10 | 2024-01-10
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-05
| Pop up Notificaciones |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-05 | 2022-08-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-08-07 | 2022-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Asignación de Presupuesto |  |  | Adolfo Garcia | 5 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de Estadísticas |  |  | Adolfo Garcia | 5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Generación de graficas |  |  | Adolfo Garcia | 5 | 2022-08-20 | 2022-08-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo para municipios |  |  | Juanita Reyes |  | 2022-10-30 | 2022-10-30
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 4 | 2022-10-31 | 2022-11-04
| Pop up Notificaciones |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-11-04 | 2022-11-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  | Juanita Reyes | 2 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-11-08 | 2022-11-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard mis cuentas |  |  | Juanita Reyes | 10 | 2022-11-13 | 2022-11-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Solicitud de recursos |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga de documentos |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| PDF generado por la solicitud de recursos |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard menu preguntas frecuentes |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Subida de Archivo |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales |  |  | Juanita Reyes | 1 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-12-25 | 2022-12-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard menu preguntas frecuentes |  |  | Juanita Reyes | 5 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Módulo para Entidades Federativas |  |  | Adolfo Garcia |  | 2022-08-25 | 2022-08-25
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 4 | 2022-10-30 | 2022-11-03
| Pop up Notificaciones |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-11-03 | 2022-11-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Contador de Notificaciones (Icono campanita) |  |  | Adolfo Garcia | 2 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Bandeja entrada de Notificaciones |  |  | Adolfo Garcia | 5 | 2022-11-07 | 2022-11-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard mis cuentas |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Facturación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas de visualización de detalle |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Solicitud de recursos |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Agregar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Editar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Eliminar |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Ventanas emergentes de validación |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda por Año |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Carga de documentos |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | No comenzado | Actividad no iniciada
| PDF generado por la solicitud de recursos |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard menu preguntas frecuentes |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Configuración de Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard PDF |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Exportación de dashboard Excel |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Paginación Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Busqueda Dashboard |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Subida de Archivo |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales |  |  | Adolfo Garcia | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | No comenzado | Actividad no iniciada
| Actividades Administración |  |  | Por Definir
| Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 2 |  |  | En progreso | Actividad iniciada
| Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 2 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Correos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Conexión AS400 |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Migraciones de a BD |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Documentación de Código |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Diccionario de Datos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Applicacion Movil(Android / IOS) |  |  | Por Definir
| Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Look and feel |  |  | Rodolfo Zuñiga |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
| Implementation |  |  | Rodolfo Zuñiga | 10 | 2022-08-01 | 2022-08-11 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Pruebas |  |  | Rodolfo Zuñiga | 20 | 2022-08-11 | 2022-08-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Ajustes |  |  | Rodolfo Zuñiga | 20 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Entregables
| Generación de Historias de Usuario |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-09-20 | 2022-10-02
| Generación de Plan de trabajo |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-10-02 | 2022-10-14
| Generación de Especificaciones funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-26
| Generación de Manuales funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-10-26 | 2022-11-07
| Generación de Manuales Usuarios |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-11-07 | 2022-11-19
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Formulas:
Fecha de fin = [Fecha de inicio]+[Dias requeridos]
Fecha de fin = [Dias requeridos]+[Fecha de inicio]
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## DIAS
[7 empty] | Número de fin de semana | Días de fin de semana
| Recursos |  | inicio | fin | Dias Naturales | Días Laborales | 1 u omitido | Sábado, domingo
Recurso | 1 | ADOLFO | 2022-08-01 | 2022-12-24 | 145 | 105 | 2 | Domingo, lunes
| 2 | JUANITA | 2022-08-01 | 2023-01-04 | 156 | 113 | 3 | Lunes, martes
| 3 | GONZALO | 2022-08-01 | 2023-04-06 | 248 | 179 | 4 | Martes, miércoles
| 4 | RODOLFO | 2022-08-01 | 2022-11-19 | 110 | 80 | 5 | Miércoles, jueves
[7 empty] | 6 | Jueves, viernes
|  |  |  | total de dias | 659 | 477 | 7 | Viernes, sábado
[7 empty] | 11 | Solo domingo
[7 empty] | 1,2 | Solo lunes
[7 empty] | 1,3 | Solo martes
[7 empty] | 14 | Solo miércoles
[7 empty] | 15 | Solo jueves
[7 empty] | 16 | Solo viernes
[7 empty] | 17 | Solo sábado
Formulas:
Dias Naturales = DAYS([fin],[inicio])
Días Laborales = NETWORKDAYS([inicio],[fin])

## Pruebas Unitarias e Integrales
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Fase Pruebas Unitarias e Integrales |  |  |  | 180 | 2022-03-18 | 2022-09-22 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas Unitarias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Métodos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Funciones y Calculos individuales de las clases | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas de Integrales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Consultas a la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Microservicios | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas de Funcionales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Interacción con la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Integraciones y Web Services | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Implementation | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Públicación y Puesta a Punto
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Publicación y Puesta a Punto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Preparación de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Alta y adaptaciones de ambiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Arranque del sistema en productivo (Go-Live) | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documento de Cierre de Proyecto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reunión de Fin de Go-Live | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Soporte | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Matriz de incidencias | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Documentación de incidencias | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Reporte de cierre de soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Entregables | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Manuales de Usuario | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Informe de cumplimiento de capacitación | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Evidencia de Procesos de Inicialización | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Ejecución de Procesos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Carta de Aceptación de Procesos Implementados | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Plan de soporte Post-productivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Gráficos de desempeño
| ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega
| INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz
Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares
DESEMPEÑO POR RESPONSABLE |  |  |  | DESEMPEÑO POR ETAPA
| % Eficacia | % Eficiencia | % Evaluación |  | % Eficacia | % Eficiencia | % Evaluación
Luis Kei Torres | 20.83% | 20.83% | 20.83% | PREPARE | 83.33% | 83.33% | 83.33%
|  |  |  | EXPLORE | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | REALICE | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | DEPLOY | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL | 20.83% | 20.83% | 20.83%