## PAUA
Matriz de Pruebas PAUA
Proyecto: PAUA |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Administración de Plataformas
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed |  | Administrador | disrec | Ingresar | Error | Se queda pensando al iniciar sesión / Colores de la pantalla principal | Ingresar correctamente | 85 | Pedro Pardo | Tarea por hacer | 1. SRPU-167 | 2023-05-25
2 | Ingresar las Credenciales |  | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Se ingreso correctamente con el usuario proporcionado por el desarrollador | Ingresar correctamente |  | Pedro Pardo | Finalizada | 1. SRPU-169 SRPU-170
3 | Aplicación PAUA | PAUA | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresar correctamente a la aplicación PAUA | Ingresar a la aplicacción |  | Pedro Pardo
4 | Principal | Notificaciones | Administrador | disrec | Recibir notificaciones | Realizado | Muestra Mensaje de Notificación | Notifica y Recibe un mensaje corto apareciendo un mensaje corto en la pantalla de inicio |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
5 | Principal | Menú Incicio | Administrador | disrec | Despliegue | Realizado | Despliega Submenús | Mostrar la lista organizada que resume la información que se encuentra dentro de la plataforma. |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
6 | Inicio | Inicio | Administrador | disrec | Inicio | Realizado | Muestra la introducción | Engloba las acciones del usuario usara en la plataforma |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
7 | Inscripción | Financiamiento y Obligaciones | Administrador | disrec | Crédito simple corto plazo | Realizado | Correcto desglose | Desglosa las submenús |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
8 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Encabezado | Error | Se visualiza la información correspondiente al usuario (delalle en el temaño de fuente) - "Solicitante Autorizado" | Muestra información del usuario en sesión. |  | Pedro Pardo | Finalizada | SRPU-173 | 2023-05-25
9 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Información General | Pendiente | Permite Agregar y Eliminar Registros (Detalles Acentos, Mensajes de confirmación, no tiene rango en número de pago , clear y no options en ingles. | Permite Agregar y Eliminar Registros |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | SRPU-174 / SRPU-175 / SRPU-176 / SRPU-177 | 2023-05-25
10 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Condiciones Financieras | Error | Cumple con la funcion del botón "Agregar" haciendo el despliegue en los dos submenús (Detalle botón Agregar) | Apartado donde se agregan las condiciones financieras |  | Pedro Pardo | Finalizada | SRPU-178 | 2023-05-25
11 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Disposición / Pagos de Capital | Realizado |  | Agregar Datos correspondientes y agregar registro en la tabla |  | Pedro Pardo | Finalizada | SRPU-179 | 2023-05-25
12 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Comisiones / Tasa efectiva | Realizado | Botón Eliminar no tiene confirmación de borrado, Botón Agregar aparece del lago superior derecho de la pantalla Letras color azul sugerencia colocarlo en otra posición | Agregar Datos correspondientes y agregar registro en la tabla |  | Pedro Pardo | Finalizada | SRPU-180 | 2023-05-25
13 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Documentación | Realizado | File en ingles Sugerencia Archivos Considero Tener algún permiso para cargar los pdf ya que sube cualquier archivo sin importar que los nombres hagan match con el documento solicitado | Permite cargar y arrastrar documentos |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
14 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Documentación Eliminar | Error | La opción "BORRAR" solo se visualizara cuando este el archivo cargado? La opción "BORRAR" solo se visualizara cuando este el archivo cargado? | Eliminar los documentos “no obligatorios” |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
15 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Resumen | Realizado | Visualizacón correcta | Permite visualizar el estado de la solicitud como datos capturados y faltantes por capturar |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
16 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Solicitud de inscripción | Realizado |  | Visualización de la información extraida de los campos anteriores. |  | Pedro Pardo |  | SRPU-179 | 2023-05-25
17 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Check list Selección Reglas | Realizado | Selección Correcta | Selección al dar clic en el cuadro de check list |  | Pedro Pardo |  | SRPU-179 | 2023-05-25
18 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Cancelar | Realizado | Cancelación Correcta | Cancela el registro |  | Pedro Pardo |  | SRPU-179 | 2023-05-25
19 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Solicitar Modificación | Error | Arroja Mensaje de error al darle clic en solicitar modificación Acento en la palabra modificación | Asignar Mensaje de modificacíón |  | Pedro Pardo | Finalizada | SRPU-181 SRPU-182 | 2023-05-25
20 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Guardar Borrador | Realizado | No se visualizan las letras del botón confirmar | Guardar registros como Borrador |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
21 | Financiamiento y Obligaciones | Crédito Simple Corto Plazo | Administrador | disrec | Finalizar | Realizado | Finaliza la solicitud y direcciona al apartado "Consulta de Solicitudes" | Finaliza la solicitud se podrás ver visualizada en el apartado de "Consulta de Solicitudes" |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
22 | Consulta de solicitudes | Consulta de solicitudes | Administrador | disrec | Consulta de Solicitudes | Realizado |  | Correcto despliegue y visualización de la pagina principal |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
23 | Consulta de solicitudes | Consulta de solicitudes | Administrador | disrec | Ver | Realizado | Visualiza la solicitud | Visualiza la solicitud |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
24 | Consulta de solicitudes | Consulta de solicitudes | Administrador | disrec | Comentarios | Realizado | Eliminación Correcta | Envio de comentarios al usuario |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
25 | Consulta de solicitudes | Consulta de solicitudes | Administrador | disrec | Borrar | Realizado | Borra solicitudes / Detalles mensaje de confirmación | Borrado de la solicitud |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
26 | Consulta de solicitudes | Consulta de solicitudes | Administrador | disrec | Editar | Realizado | Edición Correcta (Descripción del tooltip botón Editar) faltan letras aparece Edit / Editar | Edita Registro de solicitud redireccionando al submenú Financiaminto y Oblicaciones |  | Pedro Pardo |  | SRPU-186 | 2023-05-25
27 | Consulta de solicitudes | Consulta de solicitudes | Administrador | disrec | Descargar | Pendiente |  | Descarga de Solicitud |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 5
Pendiente | 2
Realizado | 20
Total general | 27
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 2
Finalizada | 6
Total general | 8
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Finalizada | Total general
Pedro Pardo |  | 2 | 6 | 8
Total general |  | 2 | 6 | 8

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Juanita Reyes
Error | Finalizada | Abelino Olguín
| Pausada | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto