## MIR
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Usuario:
Ambiente QA |  |  | Flujo LA MIR
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Capturador |  | Ingresar |  |  | Ingresar al sitio web
2 | Ingresar las Credenciales |  | Capturador |  | Ingresar |  |  | Busqueda Correcta
3 | Plataforma | PBR (SIEDNL) | Capturador |  | Columnas |  |  | Filtrado de columnas seleccionadas
4 | Principal | Notificaciones | Capturador |  | Recibir |  |  | Entrega de Información al Usuario
5 | Principal | Inicio | Capturador |  | Acceso al menú principal |  |  | Permite ejecutar cualquiera de las aplicaciones de la plataforma
6 | Principal | Programas Presupuestales | Capturador |  | Inicio |  |  | Permite ir al menú principal de la aplicación
7 | Principal | Configuración | Capturador |  | Inicio / Configiraciones |  |  | Muestra ventana principal de configuraciones
8 | Principal | Cambio de Contraseña | Capturador |  | Modifica Cambio de Contraseña |  |  | Cambia modificando la contraseña del usuario
9 | Principal | Cerrar serión | Capturador |  | Cierra Sesión |  |  | Cerrar Sesión
10 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador |  | Busqueda Filtro |  |  | Busqueda de MIR
11 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador |  | Busqueda Filtro Institución |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
12 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador |  | Filtro Por Estado de la Mir |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
13 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador |  | Añadir Registro |  |  | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la MIR
14 | MIR | Encabezado | Capturador |  | Cargar Archivo |  |  | Cargar archivo
15 | MIR | Encabezado | Capturador |  | Descarga plantilla |  |  | Descargar plantilla
16 | MIR | Encabezado | Capturador |  | Check box Anticorrupción |  |  | Permite seleccionar la opción anticorrupción
17 | MIR | Fin | Capturador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
18 | MIR | Propósito | Capturador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
19 | MIR | Componentes | Capturador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
20 | MIR | Actividades | Capturador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
21 | MIR | Resumen | Capturador |  | Captura de información |  |  | Recauda toda la información de la MIR
22 | MIR | Resumen | Capturador |  | Cancelar |  |  | Cancela la MIR
23 | MIR | Resumen | Capturador |  | Guardar como Borrador |  |  | Guarda borrador en los listados de MIR
24 | MIR | Resumen | Capturador |  | Enviar |  |  | Enviar a un capturador o verificar para su revisión
25 | MIR | Resumen | Capturador |  | Cancelar Confirmación |  |  | Cancela Confirmación
26 | MIR | Resumen | Capturador |  | Nuevo Comentario |  |  | Agregar comentario
27 | MIR | Resumen | Capturador |  | Cancelar Comentario |  |  | Cancelar Comentario
28 | MIR | Resumen | Capturador |  | Confirmar |  |  | Confirmación de la MIR para revisión
| MIR | Inicio MIR / Opciones | Capturador |  | Comentarios |  |  | Permite visualizar comentarios así como también añadir y cancelar un nuevo comentario
29 | MIR | Inicio / MIR | Verificador |  | Busqueda |  |  | Busqueda de MIR
30 | MIR | Inicio / MIR | Verificador |  | Filtro Por Estado de la Mir |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
31 | MIR | Inicio / MIR | Verificador |  | Filtro Por Institución |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
32 | MIR | Inicio / MIR | Verificador |  | Añadir Registro |  |  | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la MIR
33 | MIR | Inicio / MIR | Verificador |  | Opciones / Comentarios |  |  | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
34 | MIR | Inicio / MIR | Verificador |  | Opciones / Eliminar |  |  | Elimina registro
35 | MIR | Encabezado | Verificador |  | Opciones /Editar |  |  | Edita el registro da pauta para enviar a usuarios correspondientes para autorización
36 | MIR | Fin | Verificador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
37 | MIR | Propósito | Verificador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
38 | MIR | Componentes | Verificador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
39 | MIR | Actividades | Verificador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
40 | MIR | Resumen | Verificador |  | Captura de información |  |  | Recauda toda la información de la MIR
41 | MIR | Resumen | Verificador |  | Cancelar |  |  | Cancela registro
42 | MIR | Resumen | Verificador |  | Solicitar Modificación |  |  | Solicitar Modificación
43 | MIR | Resumen | Verificador |  | Guardar como Borrador |  |  | Guardar como Borrador se almacena en el ménu principal de la MIR
44 | MIR | Resumen | Verificador |  | Enviar |  |  | Enviar confirmación de Usuarios para autorización
45 | MIR | Resumen | Verificador |  | Cancelar Confirmación |  |  | Cancelar Confirmación
46 | MIR | Resumen | Verificador |  | Nuevo Comentario |  |  | Agregar comentario
47 | MIR | Resumen | Verificador |  | Cancelar Comentario |  |  | Cancelación de Comentario
48 | MIR | Resumen | Verificador |  | Confirmar |  |  | Confirmación de la MIR
49 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Busqueda |  |  | Busqueda de MIR
50 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Filtro Por Estado de la Mir |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
51 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Filtro Por Institución |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
52 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Añadir Registro |  |  | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la MIR
53 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Opciones / Comentarios |  |  | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
54 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Opciones / Eliminar |  |  | Permite Eliminar el registro, una ves autorizado ya no se podra eliminar
55 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Opciones / Editar |  |  | Edita el registro da pauta para enviar a usuarios correspondientes para autorización
56 | MIR | Encabezado | Autorizador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
57 | MIR | Fin | Autorizador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
58 | MIR | Propósito | Autorizador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
59 | MIR | Componentes | Autorizador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
60 | MIR | Actividades | Autorizador |  | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
61 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Captura de información |  |  | Recauda toda la información de la MIR
62 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Cancelar |  |  | Cancela Registro
63 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Guardar como Borrador |  |  | Guarda como Borrador
64 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Autorizar |  |  | Autorizar MIR y el apartado de meta anual será habilitado
65 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Cancelar Confirmación |  |  | Cancelar Confirmación
66 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Nuevo Comentario |  |  | Agregar comentario
67 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Cancelar Comentario |  |  | Cancelación de Comentario
68 | MIR | Resumen | Autorizador |  | Confirmar |  |  | Confirmación de la MIR para Autorizar y el apartado de meta anual será habilitado
69 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador |  | Opciones / Descargar Mir |  |  | Descargar MIR
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas
Note on C8: INAP-QA: Agregar el Usuario con el que da acceso a la plataforma
Note on F35: INAP-QA: Esta opcion se habilita una ves que la MIR sea enviada a revisión
Note on F41: INAP-QA: Esta opción se habilita cuando la MIR pase a revisión
Note on F42: INAP-QA: Esta opción se habilita una cuando la MIR este en estatus Esperando Revisión
Note on F61: INAP-QA: Esta opción se habilita cuando la MIR pase a estado autorización
Note on F62: INAP-QA: Esta opción se habilita cuando la MIR pase a estado autorización

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 1
Pendiente | 1
Realizado | 1
Total general | 3
Cuenta de N° Caso
69

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Paudado | Abelino Olguín
Finalizado
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto