## CPH
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de DAMOP
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Catálogos | Bancos | capturista | veronica.cardenaz | Agregar | Realizado | Se agregó registro | Registro Agregado |  |  |  |  | 2023-05-09
2 | Catálogos | Bancos | capturista | veronica.cardenaz | Busqueda | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
3 | Catálogos | Bancos | capturista | veronica.cardenaz | Exportar | Realizado | Descarga documento e impresión. | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
4 | Catálogos | Bancos | capturista | veronica.cardenaz | Editar Registro | Realizado | Correcta Edición | Correcta Edición |  |  |  |  | 2023-05-09
5 | Catálogos | Bancos | capturista | veronica.cardenaz | Eliminar Registro | Realizado | Eliminación Correcta | Eliminación Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
6 | Catálogos | Divisas | capturista | veronica.cardenaz | Agregar | Realizado | Se agregó registro | Registro Agregado |  |  |  |  | 2023-05-09
7 | Catálogos | Divisas | capturista | veronica.cardenaz | Busqueda | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
8 | Catálogos | Divisas | capturista | veronica.cardenaz | Exportar | Realizado | Descarga documento e impresión. | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
9 | Catálogos | Divisas | capturista | veronica.cardenaz | Editar Registro | Realizado | Correcta Edición | Correcta Edición |  |  |  |  | 2023-05-09
10 | Catálogos | Divisas | capturista | veronica.cardenaz | Eliminar Registro | Realizado | Eliminación Correcta | Eliminación Correcta | 0000082 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-312 | 2023-05-09
11 | Catálogos | Avisos | capturista | veronica.cardenaz | Agregar | Error | No se genero un nuevo aviso manda error al guardar. | Registro Agregado | 0000082 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-312 | 2023-05-09
12 | Catálogos | Avisos | capturista | veronica.cardenaz | Busqueda | Pendiente |  | Busqueda Correcta
13 | Catálogos | Avisos | capturista | veronica.cardenaz | Exportar | Pendiente |  | Generación correcta
14 | Catálogos | Avisos | capturista | veronica.cardenaz | Editar Registro | Pendiente |  | Correcta Edición
15 | Catálogos | Avisos | capturista | veronica.cardenaz | Eliminar Registro | Pendiente |  | Eliminación Correcta
16 | Catálogos | Municipios | capturista | veronica.cardenaz | Agregar | Pendiente |  | Registro Agregado
17 | Catálogos | Municipios | capturista | veronica.cardenaz | Busqueda | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
18 | Catálogos | Municipios | capturista | veronica.cardenaz | Exportar | Realizado | Descarga documento e impresión. | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
19 | Catálogos | Municipios | capturista | veronica.cardenaz | Editar Registro | Realizado | Correcta Edición | Correcta Edición |  |  |  |  | 2023-05-09
20 | Catálogos | Municipios | capturista | veronica.cardenaz | Eliminar Registro | Realizado | Eliminación Correcta | Eliminación Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
21 | Catálogos | Eventos | capturista | veronica.cardenaz | Agregar | Realizado | Evento Agregado | Registro Agregado |  |  |  |  | 2023-05-09
22 | Catálogos | Eventos | capturista | veronica.cardenaz | Busqueda | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
23 | Catálogos | Eventos | capturista | veronica.cardenaz | Exportar | Realizado | Descarga documento e impresión. | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
24 | Catálogos | Eventos | capturista | veronica.cardenaz | Editar Registro | Realizado | Correcta Edición | Correcta Edición |  |  |  |  | 2023-05-09
25 | Catálogos | Eventos | capturista | veronica.cardenaz | Eliminar Registro | Realizado | Eliminación Correcta | Eliminación Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
26 | Contacto | Contacto Municipio | capturista | veronica.cardenaz | Validar Información de los Municipios | Realizado | 51 municipios | Información se Muestra de Forma Correcta |  |  |  |  | 2023-05-09
27 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Ingreso a la Ventana | Realizado | Se visualiza ventana correctamente | se Muestre la ventana Correctamente |  |  |  |  | 2023-05-09
28 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Filtro Estatus | Realizado | Filtra Estatus correctamente | Filtro Correcto |  |  |  |  | 2023-05-09
29 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Filtro Tipo de Solicitud | Realizado | Filtra Solicitud correctamente | Filtro Correcto |  |  |  |  | 2023-05-09
30 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Filtro Fondo | Realizado | Filtra Fondos correctamente | Filtro Correcto |  |  |  |  | 2023-05-09
31 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Filtro Municipio | Realizado | Filtra Municipios Correctamente | Filtro Correcto |  |  |  |  | 2023-05-09
32 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Filtro Mes | Pendiente | Filtra mes Correctamente | Filtro Correcto |  |  |  |  | 2023-05-09
33 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Mostrar Todo | Pendiente | Filtra todos los registros correctamente | Filtro Correcto |  |  |  |  | 2023-05-09
34 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Integrar Operación | Pendiente |  | Las operaciones se integraron correctamente
35 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Descargar Plantilla | Pendiente |  | Descarga de Reporte Correctamente
36 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Carga Plantilla Anticipos | Pendiente |  | Carga de plantilla correctamente
37 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Distribuir en Fideicomisos | Pendiente |  | Generación de Operaciones según los fideicomisos Registrados
38 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Eliminar Registro | Pendiente |  | Eliminación de Registros
39 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Cargar Plantilla Migración | Pendiente |  | Carga de plantilla correctamente
40 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Integración Masiva | Pendiente |  | Integración de las operaciones de forma masiva
41 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Unificación de Registro | Pendiente |  | Unificación de las operaciones exitosamente
41 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | veronica.cardenaz | Columnas | Realizado | Generación correcta | Se pueden ocultar columnas ajustando el tamaño de la tabla.
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 41
Total general | 41
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto