## INAP - SFyTGENL (hidden)
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-10-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 153
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 102
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 0 | 2022-05-11 | 2022-10-11
| Fase Inicio y Planificación |  |  |  | 23 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Sesión de Kickoff | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Objeto y Proyección del Alcance | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Levantamiento de Generalidades Técnicas | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Acta Constitución | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Reunión de cierre de fase | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/Validada | 0% | 0%
[10 empty] | 83.33% | 83.33%
| Fase Diseño y Desarrollo |  |  |  | 411 | 2022-06-13 | 2022-09-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo de Administración
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 0% | 0%
| Catálogos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Avisos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eventos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Periodos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Menús |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fondos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Roles |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Mis cuentas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Bancos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| UMA |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Municipios |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Facturación |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Inflación y Crecimiento |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Tasa Interés BAXICO |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Módulo DCPH | [6 empty] | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Presupuesto Participaciones |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción I |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Coeficiente Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción II |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción III |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| FGP |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 70% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPS |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FOFIR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEXHI |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| COMP ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| IEPSGyD |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ISR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| ICV |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FEIEF |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FFM 30% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FISM |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| FORTAMUN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAMOP |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Conceptos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Préstamos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| cálculo de intereses |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Descuentos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fideicomisos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes a fondos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Participaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Aportaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Provisiones Economicas |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Anticipos de participaciones |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Transferencias del Predial |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Validación de suficiencia Presupuestal |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo DCCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Información ISAN, ICV |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
Módulo DPCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorizar Presupuesto |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorización de Pago |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Módulo Municipios(MICROSITIO) | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administración de Cuentas Bancarias |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administracion de Prestamos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Documentación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Solicitud de Provisiones Economicas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Actividades Administración
| Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Correos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Conexión AS400 |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Reporteria de Datos (Excel, pdf,csv) |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Alerta de Sistemas |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Migraciones de a BD |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| trazabilidad de la operación |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Firma Electronica |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Documentación de Código |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Diccionario de Datos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Applicacion Movil(Android / IOS)
| Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Look and feel
| Implementation |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Pruebas |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Ajustes |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Entregables
| Generación de Historias de Usuario |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Plan de trabajo |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Especificaciones funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-19 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Generación de Manuales Usuarios |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-31 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Fase Pruebas Unitarias e Integrales |  |  |  | 180 | 2022-09-14 | 2022-10-07 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas Unitarias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
Métodos
Funciones y Calculos individuales de las clases
| Pruebas de Integrales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
Consultas a la base de datos
Microservicios
| Pruebas de Funcionales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Interacción con la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Integraciones y Web Services | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Implementation | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Fase Públicación y Puesta a Punto |  |  |  | 141 | 2022-09-23 | 2022-10-10 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Preparación de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Alta y adaptaciones de ambiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Entregables | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Manuales de Usuario | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Informe de cumplimiento de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Procesos de Inicialización | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Ejecución de Procesos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Carta de Aceptación de Procesos Implementados | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Plan de soporte Post-productivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Arranque del sistema en productivo (Go-Live) | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documento de Cierre de Proyecto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reunión de Fin de Go-Live | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Matriz de incidencias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documentación de incidencias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reporte de cierre de soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 27.78% | 27.78%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]
Fecha de fin = [Dias requeridos]+[Fecha de inicio]
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Estatus (hidden)
Actividad terminada/validada | Adolfo Garcia
Actividad terminada/ en revisión | Juanita Reyes
Actividad en proceso | Gonzalo Cantu
Actividad iniciada | Rodolfo Zuñiga
Actividad no iniciada | Oliver Rentería
Alfonso Ortiz
Por Definir

## Inicio y Planificación (hidden)
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Inicio y Planificación |  |  |  | 30 | 2022-05-11 | 2022-06-11 | Completado | Actividad terminada/Validada | 100% | 100%
| Sesión de Kickoff | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Objeto y Proyección del Alcance | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Levantamiento de Generalidades Técnicas | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Acta Constitución | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Reunión de cierre de fase | [6 empty] | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Diseño y Desarrollo
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 120 | 2022-06-13 | 2022-09-13
| Fase Diseño y Desarrollo |  |  |  | 120 | 2022-06-13 | 2022-09-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Módulo de Administración
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  |  | 0% | 0%
Configuración e.firma
formulario de datos de usuario
| Catálogos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Avisos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 0 | 1900-01-02 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Eventos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-02 | 1900-01-05 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Periodos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Cálculo |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-08 | 1900-01-11 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Menús |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-11 | 1900-01-14 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Eventos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-14 | 1900-01-17 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Periodos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-17 | 1900-01-20 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Cálculo |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-20 | 1900-01-23 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Fondos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-14 | 1900-01-17 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Roles |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-17 | 1900-01-20 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Mis cuentas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 1900-01-20 | 1900-01-23 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a Excel |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 100% | 100%
| Copiar lineas de dashboard |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| paginación |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Siguiente página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Anterior Página |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| agregar un nuevo registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro agregado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| editar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro actualizado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| eliminar un registro |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta registro eliminado |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| alerta para guardar o cancelar un registro en edición |  |  | Juanita Reyes |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Bancos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| UMA |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Municipios |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Facturación |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| ISAN |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Inflación y Crecimiento |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Tasa Interés BAXICO |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | Completado | Actividad terminada/ en revisión | 100% | 100%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 50%
Gonzalo Cantu
| Módulo DCPH | [6 empty] | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Presupuesto Participaciones |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción I |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Coeficiente Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción II |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Pobreza |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Art. 14 Fracción III |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Pobreza |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Eficiencia Recaudatoria |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Crecimiento Recaudación |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Población y Territorio |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Cálculo |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| FGP |  |  | Adolfo Garcia | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| FFM 70% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| IEPS |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| FOFIR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| FEXHI |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| COMP ISAN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| IEPSGyD |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| ISR |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| ICV |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| FEIEF |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| FFM 30% |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| FISM |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| FORTAMUN |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Módulo DAMOP |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-10 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Conceptos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-16 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Préstamos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| cálculo de intereses |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Descuentos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Fideicomisos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Ajustes a fondos |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Participaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Participaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Aportaciones Estatales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Aportaciones Federales |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Provisiones Economicas |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Anticipos de participaciones |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Transferencias del Predial |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Validación de suficiencia Presupuestal |  |  | Gonzalo Cantu | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Copiar líneas de dashboard |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportaciones a excell |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Exportar a PDF |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Filtrado por cada campo |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Paginación |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Barra de búsqueda |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página siguiente |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Saltar a la página anterior |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Editar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Borrar una línea |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
| Agregar Registro |  |  | Gonzalo Cantu |  |  |  | En progreso | Actividad en proceso | 50% | 0%
Módulo DCCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Información ISAN, ICV |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
Módulo DPCP
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorizar Presupuesto |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Módulo DAF | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Autorización de Pago |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
| Módulo Municipios(MICROSITIO) | [6 empty] | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Perfil |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administración de Cuentas Bancarias |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Administracion de Prestamos |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Carga de Documentación |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Solicitud de Provisiones Economicas |  |  | Juanita Reyes | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-17 | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Actividades Administración
| Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Correos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Conexión AS400 |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Reporteria de Datos (Excel, pdf,csv) |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Alerta de Sistemas |  |  | Por Definir | 3 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Migraciones de a BD |  |  | Por Definir | 4 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| trazabilidad de la operación |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Firma Electronica |  |  | Por Definir | 8 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Documentación de Código |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Diccionario de Datos |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Applicacion Movil(Android / IOS)
| Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma |  |  | Por Definir | 5 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
Look and feel
| Implementation |  |  | Por Definir | 10 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Pruebas |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Ajustes |  |  | Por Definir | 20 |  |  | No comenzado | Actividad no iniciada | 0% | 0%
| Generación de Historias de Usuario |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Planificación de los usuarios
Evaluar el proyecto
Describir tareas o subtareas
Escuchar las necesidades del usuario.
Procesar ideas
Describir el ¿por qué?
Implementación
Describir el ¿qué hay detrás del trabajo?
| Generación de Plan de trabajo |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Composición del Equipo de Trabajo
Duración estimada de las Tareas
Calendario de las Tareas del proyecto, indicando la fecha de inicio y fecha de finalización previstas para cada Tarea, y las relaciones y dependencias entre ellas.
| Generación de Especificaciones funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Requisitos Funcionales
Requisitos de Necesidades de Informacion
Requisitos de capacitacion
Descripciones
Riesgos
Informacion Tecnica Adicional
| Generación de Manuales funcionales |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-19 | 2022-07-31 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Procedimientos del usuario para realizar Tareas especificas utiliando el Software
Breve descripción del uso previsto del Software (el concepto de operaciones)
Relación y explicación de comandos del Software y de los mensajes del sistema hacia el usuario.
Advertencias, precauciones y notas con correcciones.
Incluye los procedimientos para la solución de problemas y corrección de errores.
| Generación de Manuales Usuarios |  |  | Rodolfo Zuñiga | 12 | 2022-07-31 | 2022-08-12 | En progreso | Actividad en proceso | 0% | 0%
Procedimientos del usuario para realizar Tareas especificas utiliando el Software
Breve descripción del uso previsto del Software (el concepto de operaciones)
Relación y explicación de comandos del Software y de los mensajes del sistema hacia el usuario.
Advertencias, precauciones y notas con correcciones.
Incluye los procedimientos para la solución de problemas y corrección de errores.
100%
75%
50%
25%
0%
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]
Fecha de fin = [Dias requeridos]+[Fecha de inicio]
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Pruebas Unitarias e Integrales (hidden)
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Fase Pruebas Unitarias e Integrales |  |  |  | 180 | 2022-03-18 | 2022-09-22 | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas Unitarias | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Métodos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Funciones y Calculos individuales de las clases | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas de Integrales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Consultas a la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Microservicios | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas de Funcionales | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Interacción con la base de datos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Integraciones y Web Services | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Implementation | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Pruebas | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Ajustes | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[8 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Públicación y Puesta a Punto (hidden)
[13 empty] | Fecha inicio: | 2022-05-11
|  | ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega | [9 empty] | Fecha de fin: | 2022-12-11
|  | INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz | [9 empty] | Días planeados de trabajo | 214
|  |  | Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares | [9 empty] | Día de revisión | 2022-07-01
[13 empty] | Dias para concluir | 163
| Etapa / Actividad / Elemento de control |  |  | Responsable | Dias requeridos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estatus | Estatus Actividad | Eficiencia | Eficacia | Obervaciones / Acciones de corrección / Mejora
Implementación de la Plataforma de Distribución de Participaciones Municipales |  |  |  |  | 200 | 2022-02-09 | 2022-11-15
| Publicación y Puesta a Punto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Preparación de capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Capacitación | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Alta y adaptaciones de ambiente | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Arranque del sistema en productivo (Go-Live) | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Documento de Cierre de Proyecto | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Reunión de Fin de Go-Live | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Soporte | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Matriz de incidencias | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Documentación de incidencias | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Reporte de cierre de soporte | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Entregables | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Manuales de Usuario | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Informe de cumplimiento de capacitación | [6 empty] | No comenzado |  | 0% | 0%
| Evidencia de Procesos de Inicialización | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Evidencia de Ejecución de Procesos | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Carta de Aceptación de Procesos Implementados | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
| Plan de soporte Post-productivo | [6 empty] | No comenzado | Actividad en proceso | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 50% | 75%
[10 empty] | 0% | 50%
25%
0%
Note on L8: En tiempo = 50% Sin recursos adicionales = 50%
Note on M8: Completa = 50% Correcta / validada = 50%

## Gráficos de desempeño (hidden)
| ID. Project: | Director de Proyecto/INAP: Ing. Miguel Vega
| INAP - SFyTGENL | Gerente de Proyecto/INAP: Ing. Alfonso Ortiz
Responsable de Proyecto/SFyTGENL: Ing. Nestor Ibarra Palomares
DESEMPEÑO POR RESPONSABLE |  |  |  | DESEMPEÑO POR ETAPA
| % Eficacia | % Eficiencia | % Evaluación |  | % Eficacia | % Eficiencia | % Evaluación
Luis Kei Torres | 20.83% | 20.83% | 20.83% | PREPARE | 83.33% | 83.33% | 83.33%
|  |  |  | EXPLORE | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | REALICE | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | DEPLOY | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | TOTAL | 20.83% | 20.83% | 20.83%