## DPCP
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de DPCP
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Cargar Plantilla | Pendiente |  | Registros Agregado
2 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda | Pendiente |  | Busqueda Correcta
3 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Exportar | Pendiente |  | Generación correcta
4 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Filtrado por página | Pendiente |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
5 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Paginación | Pendiente |  | Navegación correcta
6 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Tipo | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
7 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro fondo | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
8 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Proveedor | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
9 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro mes | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
10 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Año | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
11 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Cambio de estatus | Pendiente |  | Se actualiza correctamente el estatus al autorizar
12 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Actualización presupuesto SIREGOB | Pendiente |  | El saldo refleja suficiencia, después de cargar la plantilla
13 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Multi select | Pendiente |  | Seleccionar / deseleccionar registros
14 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Autorizar solicitudes | Pendiente |  | Cambiar estatus
15 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Busqueda | Pendiente |  | Busqueda Correcta
16 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Exportar | Pendiente |  | Generación correcta
17 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Proveedor | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
18 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Solicitud de pago | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
19 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Filtrado por página | Pendiente |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
20 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Paginación | Pendiente |  | Navegación correcta
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 41
Total general | 41
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto