## CPH
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Rodolfo Zuñiga Sanchez
Ambiente QA |  |  | Flujo de MUNICIPIOS
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Catálogos | Avisos | capturista | jaime.zurricanday | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
2 | Catálogos | Avisos | capturista | jaime.zurricanday | Exportar | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
3 | Catálogos | Avisos | capturista | jaime.zurricanday | Visualizar | Pendiente |  | Muestra el contenido
4 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
5 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Exportar | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
6 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Agregar | Realizado | Abre correctamente el formulario | Generación correcta
7 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Carga de documentos | Pendiente |  | Carga Correcta
8 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Guardar Formulario | Pendiente |  | Generación correcta
9 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Visualizar | Error | Muestra error de servidor | Muestra el contenido
10 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Editar | Pendiente |  | Muestra el formulario a editar
11 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Carga de Imagen | Pendiente |  | Carga Correcta
12 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Limpiar Formulario | Realizado | Correcta Edición | Correcta Edición
13 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Guardar Formulario | Pendiente |  | Generación correcta
14 | Catálogos | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
15 | Catálogos | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Exportar tabla de Operaciones | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
16 | Información | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Administrar Detalles | Realizado | Abre correctamente la ventana | Registro Agregado
17 | Información | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Editar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta
18 | Información | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Aceptar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta
19 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Cancelar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta
20 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Borrar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta
21 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Ver SPEI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
22 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Descargar SPEI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
23 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Exportar tabla de SPEI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
24 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Ver CFDI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
25 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Descargar CFDI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
26 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Exportar tabla de CFDI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 41
Total general | 41
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto