## DAMOP Organismos
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de DAMOP Organismos
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cargar Plantilla Migración | Pendiente |  | Registros Agregados
2 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda | Pendiente |  | Busqueda Correcta
3 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Exportar | Pendiente |  | Generación correcta
4 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Filtrado por página | Pendiente |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
5 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Paginación | Pendiente |  | Navegación correcta
6 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda Filtro Organismos | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
7 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda Filtro Estatus | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
8 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda Filtro Mes | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
9 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Mostrar todo | Pendiente |  | Muestra toda la sábana de datos
10 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Administrar detalles | Pendiente |  | Ver detalles del registro en selección
11 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Botón salir | Pendiente |  | Salir del detalle
12 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Editar registro | Pendiente |  | La acción editar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago"
13 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Guardar registro | Pendiente |  | La acción guardar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago"
14 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Cancelar registro | Pendiente |  | La acción cancelar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago"
15 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Limpiar datos | Pendiente |  | La acción limpiar datos sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago"
16 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Detalles - Editar registros | Pendiente |  | La acción editar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago"
17 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Detalles - Guardar registro | Pendiente |  | La acción guardar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago"
18 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Detalles - Limpiar datos | Pendiente |  | La acción limpiar datos sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago"
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 41
Total general | 41
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto