## DPCP
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo ( )
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 |  |  | Verificador | iclechugaverificador | Boton Buscar | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-05-10
2 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-05-10
3 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Columnas | Realizado | Filtrado de columnas seleccionadas | Filtrado de columnas seleccionadas |  |  |  |  | 2023-05-10
3 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Exportar | Realizado | Exporta e Imprime archivo correctamente | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-05-10
4 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Filtrado por página | Realizado | Filtra paginas correctamente | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados |  |  |  |  | 2023-05-10
5 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Paginación | Realizado | Navega Paginas anterior y siguiente correctamente | Navegación correcta |  |  |  |  | 2023-05-10
6 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro Organismos | Realizado | Filtra Organismos seleccionados | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-10
7 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro Estatus | Realizado | Filtra Estatus seleccionado | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-10
8 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro Fondo | Realizado | Filtra Fondo seleccionado | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-10
9 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro Municipios | Realizado | Filtra Municipios seleccionados | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-10
10 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro Mes | Realizado | Filtra mes seleccionado | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-10
11 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Cambio de estatus | Pendiente |  | Se actualiza correctamente el estatus al autorizar |  |  |  |  | 2023-05-10
12 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Actualización presupuesto SIREGOB | Pendiente |  | El saldo refleja suficiencia, después de cargar la plantilla |  |  |  |  | 2023-05-10
13 |  | Participaciones y Aportaciones | Verificador | iclechugaverificador | Multi select | Pendiente |  | Seleccionar / deseleccionar registros |  |  |  |  | 2023-05-10
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 10
Realizado | 11
Total general | 21
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto