## DAMOP Organismos
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de DAMOP Organismos
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cargar Plantilla Migración | Realizado | Carga correcta de la plantilla | Registros Agregados | 80 | Juanita Reyes | Asignada | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
2 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-05-04
3 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Exportar | Realizado | Exporta e imprime correcto | Generación correcta |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
4 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Filtrado por página | Realizado | Filtrado Correcto | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
5 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Paginación | Realizado | Navegación correcta | Navegación correcta |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
6 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda Filtro Organismos | Realizado | Busca Organismos | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
7 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda Filtro Estatus | Realizado | Busca Estatus Correctamente | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
8 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Busqueda Filtro Mes | Realizado | Busca Mes Correctamente | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
9 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Mostrar todo | Realizado | Muestra todo el Contenido se puede seleccionar y descelecciona | Muestra toda la sábana de datos |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
10 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Administrar detalles | Realizado | Muestra detalles de Cabecera de Aportaciones | Ver detalles del registro en selección |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
11 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Botón salir | Realizado | Salida correctamente | Salir del detalle |  |  |  | 1. PDRMYE-270 | 2023-05-04
12 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Editar registro | Pendiente |  | La acción editar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago" |  |  |  | 1. PDRMYE-270
13 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Guardar registro | Pendiente |  | La acción guardar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago" |  |  |  | 1. PDRMYE-270
14 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Cancelar registro | Pendiente |  | La acción cancelar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago" |  |  |  | 1. PDRMYE-270
15 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Cabecera - Limpiar datos | Pendiente |  | La acción limpiar datos sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago" |  |  |  | 1. PDRMYE-270
16 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Detalles - Editar registros | Pendiente |  | La acción editar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago" |  |  |  | 1. PDRMYE-270
17 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Detalles - Guardar registro | Pendiente |  | La acción guardar sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago" |  |  |  | 1. PDRMYE-270
18 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | Juan.chavez | Detalles - Limpiar datos | Pendiente |  | La acción limpiar datos sólo estará disponible, si el estatus del registro es diferente a "Pendiente de autorizar solicitud de pago" |  |  |  | 1. PDRMYE-270
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 1
Pendiente | 6
Realizado | 11
Total general | 18
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Asignada | 1
Total general | 1
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Asignada | Total general
Juanita Reyes | 1 | 1
Total general | 1 | 1

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto