## CPH
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de Role y Privilegios
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Roles y Privilegios | Privilegios de Usuario | Administrador | disrec | Agregar | Error | Registros Agregados / Mensaje de Error en Ingles | Registro Agregado | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261
2 | Roles y Privilegios | Privilegios de Usuario | Administrador | disrec | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-25
3 | Roles y Privilegios | Privilegios de Usuario | Administrador | disrec | Exportar | Realizado | Descarga e Impresión Correcta | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-25
4 | Roles y Privilegios | Privilegios de Usuario | Administrador | disrec | Editar Registro | Realizado | Correcta Edición | Correcta Edición |  |  |  |  | 2023-04-25
5 | Roles y Privilegios | Privilegios de Usuario | Administrador | disrec | Eliminar Registro | Realizado | Borrado Exitoso | Correcta Eliminación |  |  |  |  | 2023-04-25
6 | Roles y Privilegios | Perfiles de Usuario | Administrador | disrec | Agregar | Error | Mensaje de confirmación erronero. | Registro Agregado | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
7 | Roles y Privilegios | Perfiles de Usuario | Administrador | disrec | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-04-26
8 | Roles y Privilegios | Perfiles de Usuario | Administrador | disrec | Exportar | Realizado | Descarga e Impresión Correcta | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-26
9 | Roles y Privilegios | Perfiles de Usuario | Administrador | disrec | Editar Registro | Error | Mensaje de confirmación erronero. | Correcta Edición | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
10 | Roles y Privilegios | Perfiles de Usuario | Administrador | disrec | Eliminar Registro | Error | Mensaje de confirmación erronero. | Eliinación Correcta | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
11 | Roles y Privilegios | Roles de Usurio | Administrador | disrec | Agragar | Error | Tooltip descriptivo diferente diseño | Registro Agregado | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
12 | Roles y Privilegios | Roles de Usurio | Administrador | disrec | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-04-26
13 | Roles y Privilegios | Roles de Usurio | Administrador | disrec | Exportar | Realizado | Descarga e Impresión Correcta | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-26
14 | Roles y Privilegios | Roles de Usurio | Administrador | disrec | Ver y Eliminar Registro del Rol | Error | Mensaje de confirmación erronero. | Correcta Edición | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
15 | Roles y Privilegios | Roles de Usurio | Administrador | disrec | Editar Registro del Rol | Error | mensaje de confirmación erronero. | Eliinación Correcta | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
16 | Roles y Privilegios | Roles de Usurio | Administrador | disrec | Eliminar Rol | Error |  | Registro Agregado | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
17 | Roles y Privilegios | Menús | Administrador | disrec | Agragar | Error | Mensaje de confirmación erronero. | Busqueda Correcta | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
18 | Roles y Privilegios | Menús | Administrador | disrec | Busqueda | Error | Busqueda Correcta | Generación correcta | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
19 | Roles y Privilegios | Menús | Administrador | disrec | Exportar | Error | Descarga e Impresión Correcta | Correcta Edición | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
20 | Roles y Privilegios | Menús | Administrador | disrec | Editar Registro | Error | Mensaje de confirmación erronero. | Eliinación Correcta | 74 | Juanita Reyes | Asignada |  | 2023-04-26
21 | Roles y Privilegios | Menús | Administrador | disrec | Eliminar Registro | Error | Mensaje de confirmación erronero. | Registro Agregado | 74 | Juanita Reyes | Asignada |  | 2023-04-26
22 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Agregar | Realizado | Mensaje de confirmación erronero. Ortografia | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-04-26
23 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Exportar | Realizado | Descarga e Impresión Correcta | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-26
24 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Correcta Edición |  |  |  |  | 2023-04-26
25 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Configurar Organismos | Realizado | Configuracion correcta/ ortografía | Correta Configuración |  |  |  |  | 2023-04-26
26 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Configurar Roles | Realizado | Configuracion correcta/ ortografía | Correcta Configuración |  |  |  |  | 2023-04-26
27 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Editar Registro | Error | Edición Correcta / Ortografía | Edición Correcta | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
28 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Eliminar Registro | Error | Se queda pensando el Registro cuando se pide la solicitude de baja. | Solicitud de baja exitosa | 74 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-261 | 2023-04-26
29 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Usuarios Activos | Realizado | Se visualizan Usuarios Activos | Correcta visualización. |  |  |  |  | 2023-04-26
30 | Roles y Privilegios | Usuarios | Administrador | disrec | Solicitudes Pendientes | Realizado | Se visualizan las solicitudes pendientes. | Correcta visualización. |  |  |  |  | 2023-04-26
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 11
Pendiente | 10
Realizado | 8
Total general | 29
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Asignada | 1
Total general | 1
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Asignada | Total general
Juanita Reyes | 1 | 1
Total general | 1 | 1

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto