## Meta Anual
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo Meta Anual
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Error |  | Ingresar al sitio web
2 | Ingresar las Credenciales | iclechugacapturador | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
3 | Plataforma | PBR (SIEDNL) | Capturador | iclechugacapturador | Columnas | Realizado | Filtrado de columnas seleccionadas | Filtrado de columnas seleccionadas
4 | Principal | Notificaciones | Capturador | iclechugacapturador | Exportar | Realizado | Exporta e Imprime archivo correctamente | Generación correcta
5 | Principal | Inicio | Capturador | iclechugacapturador | Filtrado por página | Realizado | Filtra paginas correctamente | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
6 | Principal | Programas Presupuestales | Capturador | iclechugacapturador | Inicio | Pendiente
7 | Principal | Configuración | Capturador | iclechugacapturador | Inicio / Configiraciones | Pendiente |  | Muestra ventana principal de configuraciones
8 | Principal | Cambio de Contraseña | Capturador | iclechugacapturador | Modifica Cambio de Contraseña | Pendiente |  | Cambia modificando la contraseña del usuario
9 | Principal | Cerrar serión | Capturador | iclechugacapturador | Cierra Sesión | Realizado |  | Cerrar Sesión
10 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro | Error |  | Busqueda de Meta Anual
11 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro Institución | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
12 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Filtro Por Estado de la Meta Anual | Realizado |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
13 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Meta Anual / Opciones / Comentarios | Pendiente |  | Permitir visualizar, añadir y cancelar coemtarios
14 | Meta Anual | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Meta Anual / Opciones / Registra Meta Anual | Pendiente | Carga Archivo Correctamente | Permiter registrar Meta Anual
15 | Meta Anual | Fin | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
16 | Meta Anual | Propósito | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
17 | Meta Anual | Componentes | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
18 | Meta Anual | Actividades | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
19 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Recauda toda la información de la Meta Anual
20 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar | Realizado |  | Cancela la Meta Anual
21 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Guardar como Borrador | Pendiente |  | Guarda borrador en los listados de Meta Anual
22 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Enviar | Pendiente |  | Enviar a un capturador o verificar para su revisión
23 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Confirmación | Pendiente |  | Cancela Confirmación
24 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Nuevo Comentario | Realizado | Se agrega comentario correctamente | Agregar comentario
25 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Comentario | Realizado | Permite cancelar Comentatario | Cancelar Comentario
26 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Confirmar | Realizado | Se envia la confirmación al usuario verificador | Confirmación de la Meta Anual para revisión |  |  |  | mir
27 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda |  |  | Busqueda
28 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Estado de la Meta Anual |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
29 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Institución |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
30 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Meta Anual / Opciones / Comentarios |  |  | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
31 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Meta Anual / Opciones / Registra Meta Anual |  |  | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
32 | Meta Anual | Fin | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
33 | Meta Anual | Propósito | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
34 | Meta Anual | Componentes | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
35 | Meta Anual | Actividades | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
36 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Recauda toda la información de la Meta Anual
37 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar |  |  | Cancela registro
38 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Solicitar Modificación |  |  | Solicitar Modificación
39 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Guardar como Borrador |  |  | Guardar como Borrador se almacena en el ménu principal de la Meta Anual
40 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Enviar |  |  | Enviar confirmación de Usuarios para autorización
41 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Confirmación |  |  | Cancelar Confirmación
42 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Nuevo Comentario |  |  | Agregar comentario
43 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Comentario |  |  | Cancelación de Comentario
44 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Confirmar |  |  | Confirmación Metal Anual enviada a autorización
45 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Busqueda |  |  | Busqueda
46 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Estado de la Meta Anual |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
47 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Institución |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
48 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Registrar Meta Anual |  |  | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
49 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Comentarios |  |  | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
50 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Descargar |  |  | Permite Descargar el Registro una ves autorizado
51 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Editar |  |  | Edita el registro da pauta para enviar a usuarios correspondientes para autorización
52 | Meta Anual | Fin | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
53 | Meta Anual | Propósito | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
54 | Meta Anual | Componentes | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
55 | Meta Anual | Actividades | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
56 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Recauda toda la información de la Meta Anual
57 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar |  |  | Cancela Registro
58 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Guardar como Borrador |  |  | Guarda como Borrador
59 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Solicitar Modificación |  |  | Solicita al uasuario correspondiete realizar modificación enviando comentarios
60 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Autorizar |  |  | Autorizar la Meta Anual y el apartado de Ficha Tecnica será habilitado
61 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Confirmación |  |  | Cancelar Confirmación
62 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Nuevo Comentario |  |  | Agregar comentario
63 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Comentario |  |  | Cancelación de Comentario
64 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Confirmar |  |  | Confirmación de la Meta Anal para Autorizar y el apartado de Ficha Técnica será habilitado
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 2
Pendiente | 11
Realizado | 12
Total general | 25
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Paudado | Abelino Olguín
| Finalizado | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto