## Inicio y Planificación
Area | Modulo | Tarea | Responsable | Dias | Fecha | Estatus
Inicio y Planificación | Sesión de Kickoff | Kickoff de proyecto | Alfonso | 1 | 2022-05-11 | Terminado
Inicio y Planificación | Sesión de Kickoff | Kickoff de levantamiento | Alfonso | 1 | 2022-06-14 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion CPH | Alfonso | 1 | 2022-06-15 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-06-16 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion CPH | Alfonso | 1 | 2022-06-17 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion CPH | Alfonso | 1 | 2022-06-20 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion CPH | Alfonso | 1 | 2022-06-21 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-06-22 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-06-24 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-06-30 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-07-13 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DAF | Alfonso | 1 | 2022-07-13 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DCCP | Alfonso | 1 | 2022-07-14 | Terminado
Inicio y Planificación | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion DPCP | Alfonso | 1 | 2022-07-14 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Proyecto Alfonso | Estructura de trabajo y organigrama | Alfonso | 1 | 2022-06-27 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Proyecto Alfonso | Muestra de avances | Alfonso | 1 | 2022-06-28 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Avance de Maqueta para Plataforma de Distribuciones | Alfonso | 1 | 2022-07-06 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Revision de cambios a maqueta | Alfonso | 1 | 2022-07-07 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-07-08 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Reunión sobre Seguridad de la Plataforma | Alfonso | 1 | 2022-07-11 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Retroalimentacion de Maqueta | Retroalimentacion DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-07-12 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Retroalimentacion de Maqueta | Retroalimentacion DAF | Alfonso | 1 | 2022-07-13 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Retroalimentacion de Maqueta | Retroalimentacion DCCP | Alfonso | 1 | 2022-07-14 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Retroalimentacion de Maqueta | Retroalimentacion DPCP | Alfonso | 1 | 2022-07-14 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-07-15 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Edicion de maquetas CPH, DPCP, DAMOP, DCCP, DAF, Municipios | Alfonso | 1 | 2022-07-18 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-07-22 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Definir la arquitectura que se utilizara | Alfonso | 1 | 2022-07-25 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Presentacion de Propuesta Arquitectura de Micro sitios | Alfonso | 1 | 2022-07-26 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Aprobacion de Propuesta de Arquitectura de Micro sitios | Alfonso | 1 | 2022-07-27 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Presentación de Maqueta PDRMyE | Alfonso | 1 | 2022-07-27 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Gerente de Proyecto Reviso maqueta de CPH | Alfonso | 1 | 2022-07-28 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-07-29 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Retroalimentacion de maquetado con CPH | Alfonso | 1 | 2022-08-01 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Proyecto Alfonso | Propuesta de arquitectura de micro sitios | Alfonso | 1 | 2022-08-02 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Retroalimentacion de maquetado con DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-08-04 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Retroalimentacion de maquetado con DCCP | Alfonso | 1 | 2022-08-05 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-08-05 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Revisioin de avances de maquetas | Alfonso | 1 | 2022-08-10 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Revisioin de avances de maquetas CPH y DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-08-11 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-08-12 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Aclaracion dudas con la maqueta de firma electronica | Alfonso | 1 | 2022-08-15 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Retroalimentacion de maquetado con DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-08-16 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Retroalimentacion de maquetado con DAMOP | Alfonso | 1 | 2022-08-17 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Revision de maqueta de firma electronica | Alfonso | 1 | 2022-08-18 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-08-19 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | reunión demostración plataforma Ing. Marisol | Alfonso | 1 | 2022-08-22 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Exportación de dashboard PDF | Alfonso | 1 | 2022-08-22 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Exportación de dashboard Excel | Alfonso | 1 | 2022-08-23 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Paginación Dashboard | Alfonso | 1 | 2022-08-24 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion MUNICIPIOS | Alfonso | 1 | 2022-08-25 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Levantamiento de Generalidades Técnicas | Reunion OPDs | Alfonso | 1 | 2022-08-25 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Busqueda Dash board | Alfonso | 1 | 2022-08-26 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Avance de Maqueta | Configuración de Maqueta Municipios | Alfonso | 1 | 2022-08-31 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-09-02 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion con OPDS | Kick Off 12pm | Alfonso | 1 | 2022-09-06 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion con OPDS | Sesion de Levantamiento 12pm | Alfonso | 1 | 2022-09-07 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion con MUNICIPIOS | Sesion Retroalimentacion 10am | Alfonso | 1 | 2022-09-08 | Terminado
Objeto y Proyección del Alcance | Reunion_AVANCES_Semanal | Reunion_AVANCES_Semanal | Alfonso | 1 | 2022-09-09 | Terminado

## Diseño y Desarrollo
Area | Modulo | Tarea | Responsable | Dias | Sprint | Estatus Back | Estatus Front
Módulo de Administración | Base | Login | Abelino | 2 | Sprint 1 | Terminado | Terminado | Actividades | Estatus
Módulo de Administración | Base | Logout | Abelino | 2 | Sprint 1 | Terminado | Terminado | Adolfo | Terminado
Módulo de Administración | Base | Bloqueo de Sesión | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado | Juanita | En Proceso
Módulo de Administración | Base | Perfil | Gonzalo | 2 | Sprint 3 | No Asignado | No Asignado | Abelino | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Agregar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado | Gonzalo
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Pantalla Principal | Gonzalo | 1 | Sprint 3 | No Asignado | No Asignado | Rodolfo
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Editar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Eliminar | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Configuración de Dashboard | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Paginación Dashboard | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Busqueda Dash board | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Usuarios | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Agregar | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Editar | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Eliminar | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Configuración de Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Exportación de dashboard PDF | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Exportación de dashboard Excel | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Paginación Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Busqueda Dash board | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo de Administración | Administración de Roles y Permisos | Ventanas emergentes de validación | Adolfo | 2 | Sprint 2 | En Proceso | En Proceso
Módulo CPH | Bienvenida | Configuración Bienvenida | Gonzalo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Base | Perfil | Gonzalo | 4 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Base | Pop up Notificaciones | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo CPH | Base | Contador de Notificaciones (Icono campanita) | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Base | Bandeja entrada de Notificaciones | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Municipios | Pantalla Principal | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | En proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Municipios | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Fondos | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Configuración de Dashboard | Adolfo | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Exportación de dashboard PDF | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Exportación de dashboard Excel | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Paginación Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Busqueda Dash board | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Fondos | Ventanas emergentes de validación | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Pantalla Principal | No Asignado | 1 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Agregar | No Asignado | 1 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Editar | No Asignado | 1 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Eliminar | No Asignado | 3 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Configuración de Dashboard | No Asignado | 1 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Paginación Dashboard | No Asignado | 1 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Busqueda Dash board | No Asignado | 2 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de Presupuesto | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Administración de UMA | Pantalla Principal | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Busqueda Dashboard | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de UMA | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Plantilla Carga Masiva Inflación | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Api Plantilla caga masiva Municipio - Inflación | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Configuración de Dashboard | Adolfo | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Exportación de dashboard PDF | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Exportación de dashboard Excel | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Paginación Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Busqueda Dash board | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Mes | Ventanas emergentes de validación | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Plantilla Carga Masiva Inflación | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Api Plantilla caga masiva Municipio - Inflación | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Configuración de Dashboard | Adolfo | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Exportación de dashboard PDF | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Exportación de dashboard Excel | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Paginación Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Busqueda Dash board | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Inflación Año | Ventanas emergentes de validación | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Plantilla Carga Masiva Crecimiento | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Api Plantilla caga masiva Municipio - Crecimiento | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Configuración de Dashboard | Adolfo | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Exportación de dashboard PDF | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Exportación de dashboard Excel | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Paginación Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Busqueda Dash board | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Crecimiento | Ventanas emergentes de validación | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Configuración de Dashboard | Adolfo | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Exportación de dashboard PDF | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Exportación de dashboard Excel | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Paginación Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Busqueda Dash board | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Facturación | Ventanas emergentes de validación | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Plantilla Carga Masiva Recaudación | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Api Plantilla caga masiva Municipio - Recaudación | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Recaudación | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Población | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Plantilla Carga Masiva Territorio | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Api Plantilla caga masiva Municipio - Territorio | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Territorio | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Plantilla Carga Masiva Pobreza | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza | Api Plantilla caga masiva Municipio - Pobreza | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Plantilla Carga Masiva Pobreza Extrema | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Api Plantilla caga masiva Municipio - Pobreza Extrema | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Pantalla Principal | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Agregar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Editar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Eliminar | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Plantilla Carga Masiva Pobreza Moderada | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Api Plantilla caga masiva Municipio - Pobreza Moderada | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de pobreza | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Proyección | Pantalla Principal | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Proyección | Agregar | Abelino | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Proyección | Editar | Abelino | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Proyección | Eliminar | Abelino | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Proyección | Plantilla Carga Masiva Proyección | Abelino | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Proyección | Api Plantilla caga masiva Municipio - Proyección | Abelino | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Extrema | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Administración de Pobreza Moderada | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Generar plantilla | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Carga masiva - plantilla | No Asignado | 1 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Recálculo de coeficiente | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Editar información | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Dashboard predial | No Asignado | 1 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Dashboard población y territorio | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Dashboard carencia social | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Cálculo de coeficiente | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Proceso Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción I | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Pantalla Principal | No Asignado | 1 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Dashboard población | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | generar plantilla | No Asignado | 1 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Carga masiva - plantilla | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Recálculo de coeficiente | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Editar información individual | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Dashboard proyección población | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Carga masiva - plantilla | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Recálculo de coeficiente | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Editar información individual | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Cálculo de coeficiente | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Proceso Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción II | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Dashboard eficiencia recaudatoria | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | generar plantilla | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Carga masiva - plantilla | No Asignado | 1 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Recálculo de coeficiente | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Editar información individual | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Dashboard crecimiento recaudación | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Carga masiva - plantilla | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Recálculo de coeficiente | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Editar información individual | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Cálculo de coeficiente | No Asignado | 2 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Proceso Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 3 | Sprint 3 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Participaciones Federales | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Dashboard Participaciones Federales | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Proceso Envío general Participaciones Federales | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Articulo 14 Fracción III | Track general Participaciones Federales | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard FG | Configuración inicial Fondo General (FG) | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Carga inicial | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Proceso cálculo | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Proceso autorización | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Proceso envío | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Avance programático Fondo General | No Asignado | 1 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Proceso Cancelación Fondo General | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FG | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Configuración inicial Fondo Fomento Municipal 70 % (FFM 70% ) | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Carga inicial | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Pantalla Principal | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Proceso autorización | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Proceso envío | No Asignado | 1 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 70 | Configuración inicial Fondo Fomento Municipal 30 % (FFM 30% ) | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Carga Inicial | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Proceso autorización | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Proceso envío | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Track | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Ventanas emergentes de validación | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FFM 30 | Configuración inicial Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) | Juanita | 1 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Carga inicial | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Pantalla Principal | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Proceso autorización | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Proceso envío | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Track | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Ventanas emergentes de validación | Juanita | 1 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS | Configuración inicial Impuesto sobre la Venta Final de Gasolinas y Diesel (IEPS GyD) | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS GyD | Carga inicial | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS GyD | Pantalla Principal | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS GyD | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS GyD | Proceso autorización | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS GyD | Proceso envío | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard IEPS GyD | Track | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard IEPS GyD | Ventanas emergentes de validación | Juanita | 1 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Pantalla Principal | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Carga inicial | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Configuración inicial ISR Bienes Inmuebles | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Proceso autorización | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Proceso envío | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Track | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard ISR Bienes Inmuebles | Ventanas emergentes de validación | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Pantalla Principal | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Carga inicial | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Configuración inicial Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Proceso autorización | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Proceso envío | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Track | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard FOFIR | Ventanas emergentes de validación | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Pantalla Principal | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Plantilla Carga Masiva ISAN | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Api Plantilla caga masiva Municipio - ISAN | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Configuración inicial Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Proceso autorización | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Proceso envío | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Track | Juanita | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard ISAN | Ventanas emergentes de validación | Juanita | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Pantalla Principal | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Carga inicial | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Configuración inicial Compensación ISAN | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Proceso cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Proceso autorización | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Proceso envío | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard Comp. ISAN | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISN | Pantalla Principal | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISN | Carga configuración inicial fondo ISN | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISN | Proceso de cálculo | Juanita | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISN | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISN | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ISN | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard ISN | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ICV | Pantalla Principal | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ICV | Carga Configuración inicial ICV | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ICV | Carga masiva de ICV - (Plantilla) | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ICV | Proceso de cálculo | Adolfo | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ICV | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ICV | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard ICV | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard ICV | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | Sprint 2 | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondo Ultracrecmiento | Pantalla Principal | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondo Ultracrecmiento | Carga configuración inicial Fondo Ultracrecimiento | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondo Ultracrecmiento | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondo Ultracrecmiento | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondo Ultracrecmiento | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard Fondo Ultracrecmiento | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondo Ultracrecmiento | Generación de reporte | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Descentralizado | Pantalla Principal | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Descentralizado | Carga configuración inicial Fondo Descentralizado | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Descentralizado | Proceso de cálculo | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Descentralizado | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Descentralizado | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Descentralizado | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard Fondos Descentralizado | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Pantalla Principal | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Carga configuración inicial Fondo Seguridad | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Proceso de cálculo | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos Seguridad | Generación de reporte | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Pantalla Principal | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Carga configuración inicial Fondo Desarrollo Municipal | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Proceso de cálculo | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos de Desarrollo Municipal | Generación de reporte | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Pantalla Principal | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Carga configuración inicial Fondo FORTAMUN | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Proceso de cálculo | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FORTAMUN | Generación de reporte | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Pantalla Principal | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Carga configuración inicial Fondo FISM | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Proceso de cálculo | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Proceso de Autorización | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Generación de reporte | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Generador de estadísticas | No Asignado | 5 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Dashboard Fondos FISM | Generador de reportes | No Asignado | 4 | No asignado | Terminado | No Asignado
Módulo CPH | Coeficientes | Pantalla principal | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Configuración de Dashboard | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Exportación de dashboard PDF | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Exportación de dashboard Excel | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Paginación Dashboard | Adolfo | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Busqueda Dash board | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo CPH | Coeficientes | Ventanas emergentes de validación | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Base | Pantalla Principal | No Asignado | 4 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo DAMOP | Base | Pop up Notificaciones | No Asignado | 2 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo DAMOP | Base | Contador de Notificaciones (Icono campanita) | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Base | Bandeja entrada de Notificaciones | No Asignado | 5 | No Asignado | Terminado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Pantalla principal | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Insertar | Juanita | 2 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Contactar Municipio | No Asignado | 2 | No asignado | Terminado | No asignado
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Ver Detalles | No Asignado | 3 | No asignado | Terminado | No asignado
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Configuración de Dashboard | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Paginación Dashboard | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Modificar | Juanita | 2 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Subida de Archivos | No Asignado | 1 | No asignado | Terminado | No asignado
Módulo DAMOP | Administración de Municipios | Descarga de PDF | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Pantalla principal | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Configuración de Dashboard | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Paginación Dashboard | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Avisos | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Pantalla principal | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Agregar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Editar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Configuración de Dashboard | Abelino | 3 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Exportación de dashboard PDF | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Exportación de dashboard Excel | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Paginación Dashboard | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Busqueda Dash board | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Eventos | Ventanas emergentes de validación | Abelino | 1 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración de Conceptos | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Conceptos | Agregar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Conceptos | Eliminar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Conceptos | Editar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración tasa interés BANXICO | Pantalla principal | Abelino | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración tasa interés BANXICO | Visualizar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración tasa interés BANXICO | Job de Ejecucion automatica | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración tasa interés BANXICO | Insertar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración tasa interés BANXICO | Modificar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Administración tasa interés BANXICO | Eliminar | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Pantalla principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Agregar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Eliminar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Editar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Configuración de Dashboard | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Busqueda Dash board | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Carga masiva | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Copiar información del mes anterior | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Proceso de Ajuste | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Proceso de Enviar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Anticipo Participaciones | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Pantalla principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Agregar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Eliminar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Editar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Busqueda Dash board | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Carga de documento | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Copiar información del mes anterior | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Dashboard de Solicitud de Recursos sección Solicitudes Pendientes | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Dashboard de Solicitud de Recursos sección Solicitudes en trámite | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Solicitud de Recursos | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Busqueda de Mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Busqueda de Año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Busqueda general | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Editar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Proceso de Autorizar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Proceso de Enviar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Dashboard Participaciones Federales | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Pantalla principal | No Asignado | 3 | Sprint 2 | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Busqueda de Mes | No Asignado | 1 | Sprint 2 | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Busqueda de Año | No Asignado | 1 | Sprint 2 | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Busqueda | No Asignado | 1 | Sprint 2 | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Proceso de Autorización | No Asignado | 1 | Sprint 2 | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | Sprint 2 | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Dashboard ISN | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | Sprint 2 | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Busqueda de Mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Busqueda de Año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Busqueda | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Proceso de Autorización | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Dashboard ICV | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Busqueda de Mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Busqueda de Año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Busqueda | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Proceso de Autorización | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FORTAMUN | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Busqueda de Mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Busqueda de Año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Busqueda | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Proceso de Autorización | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Proceso de Envío | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Dashboard Fondos FISM | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Filtro mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Filtro año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Filtro busqueda | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Configuración de Dashboard | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Busqueda Dash board | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de Autorizar por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de Track por municipio | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de detalles por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de Adjuntar oficio por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | Ventana repositorio de oficios por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | boton borrar oficio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo ultra crecimiento Zona metropolitana y no Metropolitana | boton configurar oficio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Filtro mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Filtro año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Filtro busqueda | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Configuración de Dashboard | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Busqueda Dash board | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de Autorizar por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de Track por municipio | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de detalles por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Ventanas emergentes de Adjuntar oficio por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | Ventana repositorio de oficios por municipio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | boton borrar oficio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo descentralizado Zona Metropolitana y no Metropolitana | boton configurar oficio | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Filtro mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Filtro año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Filtro busqueda | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Configuración de Dashboard | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Busqueda Dash board | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Ventanas emergentes de Autorizar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Ventanas emergentes de Enviar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de seguridad para municipios Metropolitanos y no Metropolitanos | Ventanas emergentes de Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Pantalla principal | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Filtro mes | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Filtro año | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Filtro busqueda | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Configuración de Dashboard | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Paginación Dashboard | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Busqueda Dash board | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Ventanas emergentes de Autorizar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Ventanas emergentes de Enviar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Ventanas emergentes de Track | Adolfo | 1 | Sprint 1 | Terminado | En Proceso
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Módulo contacto con municipios | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Generador de reportes | No Asignado | 3 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Generador de Estadísticas | No Asignado | 6 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAMOP | Administración de Fondo de desarrollo municipal Metropolitanos y no Metropolitanos | Dashboard Calendario | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAF | Dashboard Perfil DAF | Pantalla Perfil | Gonzalo | 4 | Sprint 2 | En proceso | En proceso
Módulo DAF | Dashboard Perfil DAF | Pop up Notificaciones | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAF | Dashboard Perfil DAF | Contador de Notificaciones (Icono campanita) | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DAF | Dashboard Perfil DAF | Bandeja entrada de Notificaciones | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAF | Dashboard Perfil DAF | Carga de Speis | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAF | Dashboard Perfil DAF | Generación de Estadísticas | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DAF | Dashboard Perfil DAF | Generacion de graficas | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DCCP | Dashboard Perfil DCCP | Bloqueo de Sesión | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DCCP | Dashboard Perfil DCCP | Perfil | Gonzalo | 4 | Sprint 2 | En proceso | En proceso
Módulo DCCP | Dashboard Perfil DCCP | Pop up Notificaciones | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DCCP | Dashboard Perfil DCCP | Contador de Notificaciones (Icono campanita) | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DCCP | Dashboard Perfil DCCP | Bandeja entrada de Notificaciones | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DCCP | Dashboard Perfil DCCP | Configuración de Consulta | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DPCP | Dashboard Perfil DPCP | Pantalla Perfil | Gonzalo | 4 | Sprint 2 | En proceso | En proceso
Módulo DPCP | Dashboard Perfil DPCP | Pop up Notificaciones | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DPCP | Dashboard Perfil DPCP | Contador de Notificaciones (Icono campanita) | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo DPCP | Dashboard Perfil DPCP | Bandeja entrada de Notificaciones | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DPCP | Dashboard Perfil DPCP | Asignación de Presupuesto | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DPCP | Dashboard Perfil DPCP | Generación de Estadísticas | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo DPCP | Dashboard Perfil DPCP | Generación de graficas | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Base | Buzon | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Base | Login | Abelino | 2 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo Municipios | Base | Logout | Abelino | 2 | Sprint 1 | Terminado | Terminado
Módulo Municipios | Base | Bloqueo de Sesión | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Base | Perfil | No Asignado | 4 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Dashboard Inicio | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Dashboard Inicio | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Dashboard Inicio | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Dashboard Inicio | Ruleta imágenes | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Dashboard Inicio | Mensaje de Bienvenida | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Pantalla Principal | No Asignado | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Agregar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Editar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Eliminar | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Configuración de Dashboard | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Paginación Dashboard | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Busqueda Dash board | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Mis Cuentas | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 1 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Agregar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Editar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Eliminar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Busqueda Dash board | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Solicitud de Recursos | Boton Detalles | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Dashboard Ayuda | Pantalla principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Dashboard Ayuda | Configuracion de Enlaces | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Agregar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Editar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Eliminar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Busqueda Dash board | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Federales | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Agregar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Editar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Eliminar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Busqueda Dash board | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Participaciones Estatales | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Agregar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Editar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Eliminar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Busqueda Dash board | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Federales | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Agregar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Editar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Eliminar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Busqueda Dash board | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo Municipios | Recepcion de Recursos Aportaciones Estatales | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Base | Perfil | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Base | Pop up Notificaciones | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Base | Contador de Notificaciones (Icono campanita) | Adolfo | 2 | Sprint 2 | Terminado | Terminado
Módulo OPD | Base | Bandeja entrada de Notificaciones | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Busqueda Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Agregar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Editar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Eliminar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard mis cuentas | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Busqueda Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Ventanas de visualización de detalle | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Facturación | Busqueda por Año | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Solicitud de recursos | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Solicitud de recursos | Configuración de Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Solicitud de recursos | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Solicitud de recursos | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Solicitud de recursos | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | Agregar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | Editar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | Eliminar | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | Ventanas emergentes de validación | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | Busqueda por Año | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | Carga de documentos | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Busqueda Dashboard | PDF generado por la solicitud de recursos | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard menu preguntas frecuentes | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard menu preguntas frecuentes | Configuracion de dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos | Configuracion de dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos | Busqueda Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos | Subida de Archivo | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | Configuracion de dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | Busqueda Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección participaciones estatales | Subida de Archivo | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | Configuracion de dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | Busqueda Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones federales | Subida de Archivo | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | Pantalla Principal | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | Configuracion de dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | Exportación de dashboard PDF | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | Exportación de dashboard Excel | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | Paginación Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | Busqueda Dashboard | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Módulo OPD | Dashboard Recepción de recursos sección aportaciones estatales | Subida de Archivo | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Configuración Ambiente Desarrollo(PHP , Maria DB) |  | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Configuración Ambiente QA (PHP , Maria DB) |  | No Asignado | 2 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Configuración Ambiente Producción (PHP , Maria DB) |  | No Asignado | 4 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Correos |  | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Conexión AS400 |  | No Asignado | 8 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Migraciones de a BD |  | No Asignado | 4 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Documentación de Código |  | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Actividades Administración | Diccionario de Datos |  | No Asignado | 5 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Applicacion Movil(Android / IOS) | Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma | Pantalla Principal | No Asignado | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Applicacion Movil(Android / IOS) | Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma | Configuracion de dashboard | No Asignado | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Applicacion Movil(Android / IOS) | Adecuaciones de los menus y opciones de la plataforma | Paginación Dashboard | No Asignado | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Entregables | Generación de Historias de Usuario | Generación de Historias de Usuario | Rodolfo | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Entregables | Generación de Plan de trabajo | Generación de Plan de trabajo | Rodolfo | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Entregables | Generación de Especificaciones funcionales | Generación de Especificaciones funcionales | Rodolfo | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Entregables | Generación de Manuales funcionales | Generación de Manuales funcionales | Rodolfo | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado
Entregables | Generación de Manuales Usuarios | Generación de Manuales Usuarios | Rodolfo | 10 | No Asignado | No Asignado | No Asignado

## Sprint Semanal
Sprint Actual | Sprint 2 | (cambiar el Numero de Sprint para obtener la Informacion del mismo)
|  | Back | Front
| Terminadas | 93.401 | 68.5393
| Proceso | 6.599 | 31.4607
| Actividades del Sprint | Back | Front | Actividades en Proceso | Back | Front | Actividades Terminadas | Back | Front
| Adolfo | 71 | 10 | Adolfo | 10 | 10 | Adolfo | 61 | 0
| Juanita | 47 | 59 | Juanita | 0 | 0 | Juanita | 47 | 59
| Abelino | 74 | 17 | Abelino | 0 | 15 | Abelino | 74 | 2
| Gonzalo | 5 | 3 | Gonzalo | 3 | 3 | Gonzalo | 2 | 0
| Rodolfo | 0 | 0 | Rodolfo | 0 | 0 | Rodolfo | 0 | 0
| TOTAL ACTIVIDADES | 197 | 89 | TOTAL EN PROCESO | 13 | 28 | TOTAL TERMINADAS | 184 | 61
[7 empty] | TOTAL FALTANTES | 13 | 28

## Avance General
AVANCE FASE 1: INICIO y PLANIFICACION
Estatus de Actividades |  |  | Porcentajes de Actividades
Terminado | 59 |  | Terminado | 100
No Asignado | 0 |  | No Asignado | 0
TOTAL ACTIVIDADES | 59
AVANCE FASE 2: DISEÑO y DESARROLLO
Estatus de Actividades | Back | Front | Porcentajes de Actividades | Back | Front
Terminado | 415 | 185 | Terminadas | 56.7715 | 25.3078
No Asignado | 303 | 478 | Faltantes | 43.2285 | 74.6922
En Proceso | 13 | 68
TOTAL ACTIVIDADES | 731 | 731
AVANCE DE MODULOS
Total Actividades | Back | Front | Actividades Terminadas | Back | Front | Porcentaje de Avance | Back | Front
Módulo de Administración | 24 | 24 | Módulo de Administración | 2 | 2 | Módulo de Administración | 0.27972 | 0.27972
Módulo CPH | 355 | 355 | Módulo CPH | 353 | 154 | Módulo CPH | 49.3706 | 21.5385
Módulo DAMOP | 178 | 178 | Módulo DAMOP | 54 | 23 | Módulo DAMOP | 7.5524 | 3.2168
Módulo DAF | 7 | 7 | Módulo DAF | 1 | 1 | Módulo DAF | 0.13986 | 0.13986
Módulo DCCP | 6 | 6 | Módulo DCCP | 1 | 1 | Módulo DCCP | 0.13986 | 0.13986
Módulo DPCP | 7 | 7 | Módulo DPCP | 1 | 1 | Módulo DPCP | 0.13986 | 0.13986
Módulo Municipios | 73 | 73 | Módulo Municipios | 2 | 2 | Módulo Municipios | 0.27972 | 0.27972
Módulo OPD | 65 | 65 | Módulo OPDs | 0 | 0 | Módulo OPDs | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES | 715 | 715 | TOTAL TERMINADAS | 414 | 184 | PORCENTAJE FALTANTE | 42.0979 | 74.2657
[6 empty] | PORCENTAJE AVANCE | 57.9021 | 25.7343
| % | #Act.
TOTAL | 100 | 1462
Terminado | 41.0397 | 600
No Asignado | 58.9603 | 862
[6 empty] | Porcentaje de Avance | Back | Front
[6 empty] | Administración | 8.3333 | 8.3333
[6 empty] | Módulo CPH | 99.4366 | 43.3803
[6 empty] | Módulo DAMOP | 30.3371 | 12.9213
[6 empty] | Módulo DAF | 14.2857 | 14.2857
[6 empty] | Módulo DCCP | 16.6667 | 16.6667
[6 empty] | Módulo DPCP | 14.2857 | 14.2857
[6 empty] | Módulo Municipios | 2.7397 | 2.7397
[6 empty] | Módulo OPDs | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 99.99 | 99.99