## CPH
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de Coordinación de Planeacion Hacendaria
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Validacion de Cátalogo de Municipio Población |  | capturista | oswaldo.cardenas |  | Pendiente | [6 empty] | 2023-04-19
2 | Validacion de Cátalogo de Municipio Facturación |  | capturista | oswaldo.cardenas |  | Pendiente
3 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Diferencia en Centavos en los totales | Generación correcta | / | Adolfo García | Cerrada
4 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Juanita Reyes | Cerrada
5 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / | Juanita Reyes | Cerrada
6 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | realizado | Resultado Esperado | / | Abelino Olguín | Cerrada
7 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / | Abelino Olguín | Cerrada
8 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Abelino Olguín | Cerrada
9 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / | Abelino Olguín | Cerrada
10 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Abelino Olguín | Cerrada
11 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | 59 | Abelino Olguín | Asignada
12 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Diferencia en Centavos en los totales | Generación correcta | / | Abelino Olguín | Cerrada
13 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Abelino Olguín | Confirmada
14 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Juanita Reyes | Confirmada
15 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Pendiente | No se agrago ajuste en el mes de marzo los de mas meses estan correctos | Generación correcta | /
16 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Generación correcta |  | Abelino Olguín
17 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Adolfo García | Cerrada | PDRMYE-159
18 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Adolfo García | Abierto | PDRMYE-159
19 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado |  |  | 152 | Adolfo García | Abierto | PDRMYE-159
20 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Realizado | generación correcta | /
21 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Diferencia en Centavos en los totales | Generación correcta | / | Abelino Olguín
22 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Abelino Olguín | Cerrada
23 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Abelino Olguín | Cerrada
24 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado ajuste mes de Enero 2022 | generación correcta | /
25 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
26 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | realizado | Generación correcta | /
27 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | realizado | Datos Correctos | /
28 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | realizado | Generación correcta | /
29 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | 59 | Juanita Reyes
30 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | / | Juanita Reyes
31 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | realizado | Resultado Esperado | / | Juanita Reyes
32 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | realizado | Resultado Esperado | / | Juanita Reyes
33 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste |  | / | Juanita Reyes
34 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | realizado | Resultado Esperado | / | Juanita Reyes
35 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | / | Juanita Reyes | Resuelta
36 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | /
37 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado | /
38 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Pendiente | Realizado | Flujo correcto | /
39 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
40 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
41 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
42 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste | Generación de Ajuste | /
43 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
44 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Error en el Calculo | Generación correcta | /
45 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Error no se generan datos | Datos Correctos | /
46 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Eliminación correcta | 59 | Abelino Olguín | Asignada
47 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Realizado | Flujo correcto
48 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
49 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
50 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
51 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste | Resultado Esperado
52 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado
53 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | 10250
54 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | 10251
55 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
56 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Realizado | Flujo Correcto | /
57 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
58 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
59 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
60 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste |  | /
61 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
62 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
63 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
64 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
65 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
66 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
67 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
68 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
69 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
70 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
71 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | /
72 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | /
73 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado | /
74 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado | /
75 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
76 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | realizado | Resultado Esperado | /
77 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | realizado | Resultado Esperado | /
78 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste |  |  |  | /
79 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | realizado | Resultado Esperado | /
80 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | realizado | Generación correcta | /
81 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | realizado | Datos Correctos | /
82 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado |  | /
83 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Realizado | Flujo correcto | /
84 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
85 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
86 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
87 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Pendiente | Realizado |  | /
88 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
89 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
90 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
91 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado |  | /
92 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
93 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
94 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
95 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
96 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
97 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
98 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
99 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
100 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
101 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
102 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
103 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
104 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
105 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
106 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
107 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
108 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
109 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
110 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
111 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
112 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
113 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
114 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
115 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
116 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
117 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
118 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
119 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
120 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
121 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
122 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
123 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
124 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
125 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
126 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
127 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
128 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
129 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
130 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
131 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
132 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Pendiente | Realizado | Generación correcta | /
133 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
134 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
135 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
136 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
137 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
138 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
139 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
140 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
141 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
142 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
143 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
144 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
145 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
146 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Pendiente | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
147 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
148 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
149 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
150 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
151 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
152 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
153 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
154 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
155 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
156 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
157 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
158 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
159 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
160 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
161 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
162 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
163 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
164 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
165 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
166 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
167 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
168 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
169 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
170 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
171 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
172 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
173 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
174 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
175 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
176 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
177 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
178 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
179 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
180 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
181 |  | Fondos de Desarrollo Municipal |  |  | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
182 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
183 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
184 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
185 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
186 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
187 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
188 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
189 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | /
190 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
191 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | /
192 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
193 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
194 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | /
195 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta
196 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
197 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta
198 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos
199 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta
200 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | oswaldo.cardenas | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto
201 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F I | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | realizado | Generación Correcta
202 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F I | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | Presupuesto realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
203 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F I | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | Se puede eliminar registro | Generación Correcta | / | Adolfo García
204 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F I | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | Realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
205 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F II | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
206 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F II | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | Presupuesto realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
207 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F II | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | Se puede eliminar registro | Generación Correcta | / | Adolfo García
208 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F II | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | Realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
209 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F III | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
210 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F III | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | Presupuesto realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
211 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F III | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | Se puede eliminar registro | Generación Correcta | / | Adolfo García
212 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F III | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | Realizado | Generación Correcta | / | Adolfo García
213 | Cálculo De Coeficientes | ISN Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Pendiente | Boton Agregar no da ecceso | Generación correcta | / | Juanita Reyes
214 | Cálculo De Coeficientes | ISN Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Pendiente | No se puede editar Registro | Correcta Edición | / | Juanita Reyes
215 | Cálculo De Coeficientes | ISN Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Juanita Reyes
216 | Cálculo De Coeficientes | ISN Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Pendiente | No se puede visualizar para hacar el registro. | Registro Realizado | / | Juanita Reyes
217 | Cálculo De Coeficientes | Cálculo Garantía | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  |  | 2023-04-21
218 | Cálculo De Coeficientes | Cálculo Garantía | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  |  | 2023-04-21
219 | Cálculo De Coeficientes | Cálculo Garantía | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  |  | 2023-04-21
220 | Cálculo De Coeficientes | Cálculo Garantía | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  |  | 2023-04-21
221 | Cálculo De Coeficientes | ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | realizado | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-21
222 | Cálculo De Coeficientes | ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | realizado | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-21
223 | Cálculo De Coeficientes | ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | realizado | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-21
224 | Cálculo De Coeficientes | ISAN | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | realizado | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-21
225 | Catálagos | Municipio Proyección | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | realizado | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-04-21
226 | Catálagos | Municipio Proyección | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Error | Realizado / redacción en el texto | Generación correcta | 0000066 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-21
227 | Catálagos | Municipio Proyección | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar de Forma Masiva | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
228 | Catálagos | Municipio Proyección | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
229 | Catálagos | Municipio Proyección | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
230 | Catálagos | Municipio Proyección | capturista | oswaldo.cardenas | Filtro Seleccione Año | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
231 | Catálagos | Municipio Población | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
232 | Catálagos | Municipio Población | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
233 | Catálagos | Municipio Población | capturista | oswaldo.cardenas | Cargar Plantilla | Realizado | realizado
234 | Catálagos | Municipio Población | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar de Forma Masiva | Realizado | realizado |  |  |  | Aceptada |  | 2023-04-21
235 | Catálagos | Municipio Población | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
236 | Catálagos | Municipio Población | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
237 | Catálagos | Municipio Población | capturista | oswaldo.cardenas | Filtro Seleccione Año | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
238 | Catálagos | Municipio Pobreza | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
239 | Catálagos | Municipio Pobreza | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Error | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
240 | Catálagos | Municipio Pobreza | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar de Forma Masiva |  | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
241 | Catálagos | Municipio Pobreza | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
242 | Catálagos | Municipio Pobreza | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
243 |  |  | capturista | oswaldo.cardenas | descarga Plantilla | Realizado | realizado
244 |  |  | capturista | oswaldo.cardenas | Cargar Plantilla | Realizado | realizado
245 | Catálagos | Municipio Pobreza | capturista | oswaldo.cardenas | Filtro Seleccione Año | Realizado | realizado | [5 empty] | 2023-04-21
246 | Catálagos | Solicitud de Cambios |  | oswaldo.cardenas | Ver solicitud | Realizado | Realizado |  | 0000065 | Abelino Olguín | Aceptada | PDRMYE-232 | 2023-04-21
247 | Catálagos | Solicitud de Cambios |  | oswaldo.cardenas | Filtro Busqueda | Realizado | Filtrado Correcto |  | 0000065 | Abelino Olguín | Aceptada | PDRMYE-232 | 2023-04-21
248 | Catálagos | Solicitud de Cambios |  | cesar.rivera | Ver solicitud | Realizado | Realizado |  | 0000065 | Abelino Olguín | Aceptada | PDRMYE-232 | 2023-04-21
249 | Catálagos | Solicitud de Cambios |  | cesar.rivera | Filtro Busqueda | Realizado | realizado |  | 0000065 | Abelino Olguín | Aceptada | PDRMYE-232 | 2023-04-21
250 | Catálagos | Solicitud de Cambios |  | cesar.rivera | Atender solicitud | Error | Arroja error en el mensaje de confirmación, no cuenta con título en la página principal. Ortogracia |  | 0000065 | Abelino Olguín | Asignada | PDRMYE-232 | 2023-04-21
251 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | Botón Agregar realiza la función solo que no se ve reflejado.
252 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | Realizado
253 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | Realizado
254 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | Realizado
255 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar de Forma Masiva | Realizado | Realizado
256 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | Realizado
257 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado
258 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Cargar Plantilla | Realizado | Realizado
259 | Catálagos | Municipio Recaudación | capturista | oswaldo.cardenas | Filtro Seleccione Año | Realizado | Realizado
260 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Error | Realizado / redacción en el texto | Registro Agregado | 65 | Abelino Olguín | Asignada | PDRMYE-232 | 2023-04-24
261 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | Realizado / solo se registra la cantidad | Correcta Edición | / | Abelino Olguín | Asignada | PDRMYE-232 | 2023-04-24
262 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | realizado | Solicitud Enviada | /
263 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | Realizado | Generación Correcta | /
264 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar de Forma Masiva | Realizado | Realizado | Eliinación Correcta | /
265 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta | /
266 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
| Catálagos | Muncipio Facturación |  |  | Descarga Plantilla | Realizado | Realizado | Correcta descarga | /
267 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Cargar Plantilla | Realizado | Realizado | Carga de plantilla | /
268 | Catálagos | Muncipio Facturación | capturista | oswaldo.cardenas | Filtro Seleccione Año | Realizado | Realizado | Correcta busqueda | /
269 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | Realizado / | Registro Agregado | /
270 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | Realizado / solo se registra la cantidad | Correcta Edición | /
271 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar | Realizado | realizado | Solicitud Enviada | /
272 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Registrar Registros | Realizado | Realizado | Generación Correcta | /
273 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar de Forma Masiva | Realizado | Realizado | Eliinación Correcta | /
274 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta | /
275 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado | Generación correcta | /
| Catálagos | Municipio Territorio |  |  | Descarga Plantilla | Realizado | Realizado | Correcta descarga | /
276 | Catálagos | Municipio Territorio | capturista | oswaldo.cardenas | Cargar Plantilla | Realizado | Realizado | Carga de plantilla | /
277 | Catálagos | Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | realizado | Generación Correcta | 0000068 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
278 | Catálagos | Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Editar | Realizado | realizado | Correcta Edición | 0000068 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
279 | Catálagos | Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta | 0000068 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
280 | Catálagos | Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Visualizar Cuenta Bancaria | Realizado | Realizado / Erros ortograficos / tooltips | Visualiza la cuenta | 0000068 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
281 | Catálagos | Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Botón visualizar Usuario Responsable | Realizado | Realizado | Visualiza usuario Responsable | 0000068 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
282 | Catálagos | Municipios | capturista | oswaldo.cardenas | Botón Visualizar Fideicomisos | Realizado | realizado | Realizado | 0000068 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
283 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Error | Realizado | Eliminación Correcta
284 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Realizado | Realizado redacción en el texto mensajes de información | Solicitud Enviada
285 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar de Forma Masiva | Realizado | Realizado | Correcta Eliminación
286 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Búsqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta
287 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado | generación correcta
288 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Cargar Plantilla | Realizado | Realizado | Carga de plantilla
289 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Descarga Plantilla | Realizado | Realizado | Correcta descarga
290 | Catálagos | Minicipio Pobreza Extrema | capturista | oswaldo.cardenas | Filtro Buscar Año | Realizado | Realizado | Filtrado Correcto
291 | Catálagos | UMAS | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | Realizado | generación correcta
292 | Catálagos | UMAS | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | Realizado | Edición Correcta
293 | Catálagos | UMAS | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Realizado | Realizado | Solicitud Enviada
294 | Catálagos | UMAS | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado | Generación correcta
295 | Catálagos | UMAS | capturista | oswaldo.cardenas | Busqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta
296 | Catálagos | Administración de Fondos | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Error | Realizado | Correcta Edición | 67 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
297 | Catálagos | Administración de Fondos | capturista | oswaldo.cardenas | Busqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta |  | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
298 | Catálagos | Administración de Fondos | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado | Generacion correcta |  | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
299 | Catálagos | Administración de Fondos | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | Realizado | Edición Correcta |  | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
300 | Catálagos | Administración de Fondos | capturista | oswaldo.cardenas | Visualizar Ajuste | Realizado | Realizado / Ortografía | Visualización Correcta |  | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
301 | Catálagos | Administración de Fondos | capturista | oswaldo.cardenas | Visualizar Tipo de Cálculo | Realizado | Realizado | Visualización Correcta |  | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
302 | Catálagos | Inflación Mes | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | Realizado | Generación correcta del registro |  |  |  |  | 2023-04-25
303 | Catálagos | Inflación Mes | capturista | oswaldo.cardenas | Seleccione Año | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-04-25
304 | Catálagos | Inflación Mes | capturista | oswaldo.cardenas | Busqueda | Realizado | Realizado | Filtrado Correcto |  |  |  |  | 2023-04-25
305 | Catálagos | Inflación Mes | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | Realizado | Generación Correcta |  |  |  |  | 2023-04-25
306 | Catálagos | Inflación Mes | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Error | Realizado | Generacion correcta / detalle en el mensaje de confirmación de elimnación |  |  |  |  | 2023-04-25
307 | Catálagos | Inflación Año | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | Realizado | Correcta Edición |  |  |  |  | 2023-04-25
308 | Catálagos | Inflación Año | capturista | oswaldo.cardenas | Seleccione Año | Error | Busca el año pero no regresa a la pantalla principal | Busqueda Correcta | 69 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
309 | Catálagos | Inflación Año | capturista | oswaldo.cardenas | Busqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta | 69 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
310 | Catálagos | Inflación Año | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | Realizado | Editar Registro Correcta | 69 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
311 | Catálagos | Inflación Año | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Realizado | Realizado | Eliminación Correcta | 69 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
312 | Catálagos | Parámetros Generales | capturista | oswaldo.cardenas | Agragar | Error | Realizado Tooltip descriptivo | Generación Correcta | 70 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
313 | Catálagos | Parámetros Generales | capturista | oswaldo.cardenas | Busqueda | Realizado | Realizado | Busqueda Correcta | 70 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
314 | Catálagos | Parámetros Generales | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado | Generación Correcta / Mensaje de confirmación | 70 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
315 | Catálagos | Parámetros Generales | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | Realizado | Generación Correcta | 70 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
316 | Catálagos | Parámetros Generales | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Realizado | Realizado | Generación Correcta | 70 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
317 | Catálagos | Tipo de Cálculo | capturista | oswaldo.cardenas | Agregar | Realizado | Realizado / Mensajes de confirmación | Generación Correcta | 0000071 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
318 | Catálagos | Tipo de Cálculo | capturista | oswaldo.cardenas | Borrado Masivo | Error | Realizado | Borrado Correcto | 0000071 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
319 | Catálagos | Tipo de Cálculo | capturista | oswaldo.cardenas | Exportar | Realizado | Realizado | Generación correcta | 0000071 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
320 | Catálagos | Tipo de Cálculo | capturista | oswaldo.cardenas | Editar Registro | Realizado | Realizado | Correcta Edición | 0000071 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
321 | Catálagos | Tipo de Cálculo | capturista | oswaldo.cardenas | Eliminar Registro | Realizado | Realizado | Eliminación Correcta | 0000071 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
322 | Catálagos | Tipo de Cálculo | capturista | oswaldo.cardenas | Busqueda | Realizado | Realizado | Filtrado Correcto | 0000071 | Abelino Olguín | Asignada |  | 2023-04-25
323
324 | [8 empty] | l
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 22
Pendiente | 16
Realizado | 282
Total general | 320
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Abierto | 2
Aceptada | 5
Asignada | 12
Cerrada | 12
Resuelta | 1
Confirmada | 2
Total general | 34
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Abierto | (en blanco) | Aceptada | Asignada | Cerrada | Resuelta | Confirmada | Total general
Adolfo García | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
Juanita Reyes |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4
Abelino Olguín |  |  | 4 | 12 | 8 |  | 1 | 25
Total general | 2 |  | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 33

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto