## CPH
Matriz de Pruebas
[14 empty] | Realizado | 100
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  | Participantes: Adolfo Ángel García, San Juanita de Jesús Reyes Hinojosa, Abelino Olguín Morales | Tester: Iris Lechuga | [9 empty] | Pendiente | 50
[14 empty] | Error | 25
Flujo de Coordinación de Planeacion Hacendaria
Ambiente | N° | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Flujo de Estatus | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
QA | 1 | Validacion de Cátalogo de Municipio Población |  |  |  |  | Pendiente
QA | 2 | Validacion de Cátalogo de Municipio Facturación |  |  |  |  | Pendiente
QA | 3 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo General de Participaciones | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Diferencia en Centavos en los totales | Generación correcta
QA | 4 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 5 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 6 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente
QA | 7 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 8 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / | Abierto |  | 2023-04-14
QA | 9 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / | Cerrado |  | 2023-04-14
QA | 10 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-14
QA | 11 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | 59 | Pendiente |  | 2023-04-14
QA | 12 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo Extracción de Hidrocarburos | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Diferencia en Centavos en los totales | Generación correcta
QA | 13 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 14 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 15 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente
QA | 16 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 17 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 18 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 19 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente |  |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 20 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente | Realizado | Flujo correcto |  |  | PDRMYE-159
QA | 21 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Compensación de ISAN | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 22 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 23 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 24 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | No se le agrego ajuste
QA | 25 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Pendiente | Realizado | Generación correcta
QA | 26 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-14
QA | 27 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-14
QA | 28 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-14
QA | 29 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | 59 |  |  | 2023-04-14
QA | 30 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR Salarios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Resultado Obtenido | Resultado Esperado
QA | 31 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | realizado | Resultado Esperado
QA | 32 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | realizado | Resultado Esperado
QA | 33 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste
QA | 34 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | realizado | Resultado Esperado
QA | 35 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 36 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 37 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado |  |  | PDRMYE-159
QA | 38 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente | Realizado | Flujo correcto |  |  | PDRMYE-159
QA | 39 | Cálculo de Participaciones Federales | ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 40 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Generación correcta
QA | 41 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 42 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste
QA | 43 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 44 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | / | Abierto | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 45 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | / | Pendiente de validacion | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 46 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente | Realizado |  | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 47 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente | Realizado | Flujo correcto |  |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 48 | Cálculo de Participaciones Federales | IEPSGYD | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 49 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 50 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 51 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste | Resultado Esperado
QA | 52 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado
QA | 53 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 54 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 55 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta |  |  | PDRMYE-159
QA | 56 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Realizado | Flujo Correcto |  |  | PDRMYE-159
QA | 57 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 30% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 58 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Datos Correctos
QA | 59 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 60 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente | No se le agrego ajuste
QA | 61 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 62 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 63 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 64 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 65 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto |  |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 66 | Cálculo de Participaciones Federales | Impuesto Especial sobre la Producción y los Servicios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 67 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 68 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 69 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 70 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 71 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Error | Error en el Calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 72 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Error | Error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 73 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado |  |  | PDRMYE-159
QA | 74 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado |  |  | PDRMYE-159
QA | 75 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fiscalización y Recaudación | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 76 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | realizado | Resultado Esperado
QA | 77 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | realizado | Resultado Esperado
QA | 78 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste
QA | 79 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | realizado | Resultado Esperado
QA | 80 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | realizado | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159
QA | 81 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | realizado | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159
QA | 82 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado |  |  |  | PDRMYE-159
QA | 83 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Realizado | Flujo correcto |  |  | PDRMYE-159
QA | 84 | Cálculo de Participaciones Federales | Fondo de Fomento Municipal 70% | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 85 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 86 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 87 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente | Realizado
QA | 88 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado
QA | 89 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 90 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 91 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado |  | / |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 92 | Cálculo de Participaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto |  |  | PDRMYE-159 | 2023-04-14
QA | 93 | Cálculo de Participaciones Estatales | Fondos Descentralizados de Seguridad(ISN) | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 94 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 95 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 96 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 97 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 98 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 99 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 100 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 101 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 102 | Cálculo de Participaciones Estatales | Derecho del Contro Vehícular | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 103 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 104 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 105 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 106 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 107 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 108 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 109 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 110 | Cálculo de Participaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 111 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo De Aportaciones para la infraescructura Social Municipal FISM | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 112 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 113 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 114 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 115 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 116 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 117 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 118 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 119 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 120 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Fortalecimiento Para Los Municipios (FORTAMUN) | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 121 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 122 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 123 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 124 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 125 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 126 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 127 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 128 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Error | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 129 | Cálculo de Aportaciones Federales | Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 130 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 131 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 132 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 133 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 134 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 135 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 136 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 137 | Cálculo de Aportaciones Federales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 138 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Infraestructura para los municipios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 139 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 140 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 141 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Pendiente | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 142 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Pendiente | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 143 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Pendiente | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 144 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Pendiente | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 145 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Pendiente | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 146 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Pendiente | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 147 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo de Ultracrecimiento Municipal | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 148 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 149 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 150 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 151 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 152 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 153 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 154 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 155 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 156 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondo Descentralizados | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 157 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 158 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 159 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 160 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 161 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 162 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 163 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 164 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 165 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Seguridad para los Municipios | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 166 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 167 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 168 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 169 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 170 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 171 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 172 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 173 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 174 | Cálculo de Aportaciones Estatales | Fondos de Desarrollo Municipal | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 175 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 176 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 177 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 178 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 179 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 180 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 181 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 182 | Cálculo de Aportaciones Estatales |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 183 | Cálculo de Recursos por Convenios | ISN 100% Nóminal | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 184 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 185 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 186 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 187 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 188 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 189 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 190 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 191 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
QA | 192 | Cálculo de Recursos por Convenios | Predial | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Detalle de Cálculo | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 193 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Ver Trazabilidad | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 194 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Calcelar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 195 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar Ajuste | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 196 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Botón Agregar | Realizado | Realizado | Resultado Esperado | / |  |  | 2023-04-19
QA | 197 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Generación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 198 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Validación | Realizado | Realizado | Datos Correctos | / |  |  | 2023-04-19
QA | 199 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Cancelación | Realizado | Realizado | Generación correcta | / |  |  | 2023-04-19
QA | 200 | Cálculo de Recursos por Convenios |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Envio a validador | Realizado | Error en envio de mensaje confirmación notificación DAMOP | Flujo correcto | / |  |  | 2023-04-19
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  | Participantes: Adolfo Ángel García, San Juanita de Jesús Reyes Hinojosa, Abelino Olguín Morales | Tester: Iris Lechuga
Flujo de Coordinación de Planeacion Hacendaria
Ambiente | N° | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Flujo de Estatus | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
QA | 200 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F I | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar | Realizado
QA | 201 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Editar | Realizado
QA | 202 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Eliminar | Realizado
QA | 203 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Registrar Registros | Realizado
QA | 204 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F II | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar
QA | 205 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Editar
QA | 206 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Eliminar
QA | 207 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Registrar Registros
QA | 208 | Cálculo De Coeficientes | Articulo 14 F III | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Agregar
QA | 209 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Editar
QA | 210 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Eliminar
QA | 211 | Cálculo De Coeficientes |  | capturista | Oswaldo Calzada Alba | Registrar Registros

## Datos
Estatus
Pendiente
Realizado
Error

## ADMINISTRACION
Ambiente | Flujo de Coordinacion de planeacion hacendaria |  | MENU | Accion | Validar |  |  | Resultado obtenido | Resultado Esperado | N° de indicente | Estatus incidente | N° de Tarea jira | Estatus de prueba |  | estado de salud de Pruebas
| 1 | Validacion de catalogo de municipio poblacion
| 2 | Validacion de catalogo de municipio Facturación
QA | n | Calculo de participaciones federales | Privilegios de Usuarios |  |  | Disrec | generacion | Error en el calculo | Generación correcta | 10250 | Abierto | PDRMYE-159 | Terminado | 1
QA | n | Calculo de participaciones federales |  | Agregar |  | Disrec | Validación | error no se generan datos | Datos Correctos | 10251 | Pendiente de validacion | PDRMYE-159 | pendiente | 1
[5 empty] | Validacion de Formulario |  |  | No tiene tooltip falta acento en campo no funciona filtro | Datos Correctos | 10251 | Abierto | PDRMYE-159 | pendiente | 1
Inserción
QA | n | Calculo de participaciones federales |  | Editar |  | Disrec | Cancelación |  |  |  |  | PDRMYE-159 | pendiente | 1
QA | n | Calculo de participaciones federales |  | Eliminar |  | Disrec | Envio a validador |  |  |  |  | PDRMYE-159 | pendiente | 1
Perfiles de Usuarios
Roles de Usuarios
Usuarios